Додаток до рішення Славутської міської ради від _____________ р. № ________. Звіт про хід і результати виконання заходів Програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки Програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням Славутської міської ради від 11.09.2020 р. №22-55/2020 (у редакціях рішень Славутської міської ради від 03.02.2023 №19-23/2023, від 07.02.2025 №08-44/2025, від 01.08.2025 №6-49/2025, зі змінами, затвердженими рішенням Славутської міської ради від 25.10.2025 №10-40/2025). Програма реалізовувалась упродовж 2021–2025 років та була спрямована на впровадження державної політики у сфері енергозбереження, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, розвиток відновлюваних джерел енергії, зменшення споживання енергоресурсів та скорочення видатків місцевого бюджету на оплату енергоносіїв. Головною метою Програми було досягнення максимальної ефективності використання енергоносіїв, створення умов для сталого енергозабезпечення установ бюджетної сфери та підприємств житлово-комунального господарства, формування в громаді культури ощадливого енергоспоживання та отримання економічного і соціального ефекту від впровадження енергозберігаючих заходів. Загальний обсяг фінансування заходів Програми на 2021–2025 роки становив 192 720,0 тис. грн. Фактичний обсяг використаних коштів за звітний період склав 18 066,24 тис. грн, що становить 9,4 % від запланованого обсягу. У 2021–2022 роках фінансування заходів у межах Програми фактично не здійснювалось. Основний обсяг видатків припав на 2023–2024 роки: – у 2023 році освоєно 6 698,51 тис. грн; – у 2024 році – 8 927,61 тис. грн; – у 2025 році – 2 440,11 тис. грн. У результаті виконання Програми у 2021–2025 роках: – розроблено проектно-кошторисну документацію для реалізації проєктів у сфері енергоефективності на суму 97,9 тис. грн; – впроваджено проєкти у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії на суму 447,29 тис. грн співфінансування з бюджету громади, що дозволило залучити 1 586,41 тис. грн міжнародної технічної допомоги, зокрема 549,0 тис. грн – донорська допомога від Республіки Чехія та 1 037,41 тис. грн – грант Посольства Німеччини в Україні; – проведено термомодернізацію будівель установ та об’єктів соціальної сфери, які утримуються за рахунок коштів бюджету Славутської міської територіальної громади, на загальну суму 17 521,05 тис. грн. Найбільший обсяг фактичного фінансування було спрямовано саме на заходи з термомодернізації будівель бюджетної та соціальної сфери, що сприяло зменшенню втрат теплової енергії, підвищенню рівня комфорту перебування в приміщеннях, оптимізації режимів споживання енергоресурсів та скороченню витрат на їх оплату. Водночас через обмеженість фінансових ресурсів Славутської міської територіальної громади, наявний дефіцит місцевого бюджету, а також у зв’язку з наслідками збройної агресії російської федерації проти України та необхідністю спрямування коштів на першочергові потреби в умовах воєнного стану, низка запланованих заходів Програми у повному обсязі реалізована не була. Таким чином, упродовж 2021–2025 років забезпечено часткове виконання заходів Програми з акцентом на термомодернізацію об’єктів бюджетної сфери та залучення міжнародної технічної допомоги. Подальша реалізація системних заходів у сфері енергоефективності потребує стабілізації фінансової ситуації, збільшення обсягів фінансування та активного залучення додаткових інвестиційних і грантових ресурсів у наступному програмному періоді. № з/п; Назва заходу; Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.; Всього по програмі за 2021-2025 роки. 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. План; Факт; План; Факт; План; Факт; План; Факт; План; Факт; План; Факт. Розроблення проектно-кошторисної документації для реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальних джерел енергії; 400; 0; 400; 0; 450; 0; 450; 0; 500; 97,9; 2200; 97,9. Впровадження проєктів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії; -; 0; -; 0; -; 0; -; 0; 1000; 447,2886; 1000; 447,2886. Проведення енергетичного аудиту будівель бюджетних установ та організацій; 50; 0; 50; 0; 100; 0; 100; 0; 150; 0; 450. Популяризація актуальності розвитку сфери енергозбереження та енергоефективності у засобах масової інформації. Здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 10; 0; 10; 0; 15; 0; 15; 0; 20; 0; 70. Проведення термомодернізації будівель установ, об'єктів соціальної сфери, які утримуються за рахунок коштів бюджету Славутської міської територіальної громади; 4000; 0; 4500; 0; 53500; 6698,51348; 25000; 8927,61259; 80000; 1894,92301; 167000; 17521,04908. Переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 500; 0; 700; 0; 1000; 0; 1000; 0; 1000; 0; 4200. Проведення модернізації об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства; 800; 0; 1000; 0; 1000; 0; 1200; 0; 1200; 0; 5200. Проведення модернізації устаткування підприємств комунальної теплоенергетики; 800; 0; 1000; 0; 1000; 0; 1200; 0; 1200; 0; 5200. Заміна зовнішніх мереж теплопостачання на попередньо ізольовані трубопроводи; 500; 0; 500; 0; 700; 0; 700; 0; 1000; 0; 3400. Оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії; 200; 0; 200; 0; 300; 0; 300; 0; 350; 0; 1350. Оснащення бюджетних закладів та об’єктів соціальної сфери індивідуальними тепловими пунктами; 300; 0; 300; 0; 350; 0; 350; 0; 400; 0; 1700. Впровадження енергоефективних освітлювальних систем; 100; 0; 150; 0; 150; 0; 200; 0; 200; 0; 800. Закупівля серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб системи щоденного моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс»; 25; 0; 25; 0; 30; 0; 30; 0; 40; 0; 150. РАЗОМ:; 7685; 0; 8835; 0; 58595; 6698,51348; 30545; 8927,61259; 87060; 2440,11161; 192720; 18066,23768. Начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Валерій Мельничук Секретар Славутської міської ради Світлана ФЕДОРЧУК