Додаток до рішення Славутської міської ради №14-50/2025 від12 вересня 2025 р

| Етап | Заходи | Строки виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Підготовчий | Інвентаризація наявної інфраструктури; визначення потреб та пріоритетів; оновлення концепції розвитку території парку. | 1й–3й місяці | Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку |
| 2. Підготовка проєктних пропозицій | Підготовка проєктних пропозицій для облаштування інжерної-транспортної інфраструктури | 4й-6й місяці | Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку |
| 3. Підготовка інвестиційних пропозицій | Підготовка інвестиційних пропозицій з метою залучення інвестора та донорських коштів з метою розбудови інфраструктури індустріального парку. | 5й–6й місяці | Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку, залучені консультанти |
| 4. Промоційна кампанія | Участь у форумах та виставках; перезапуск інвестиційного сайту, організація та запуск рекламної кампанії (онлайн і офлайн), а саме підготовка проморолика, підготовка та випуск промопродукції; співпраця з торгово-промисловими палатами. | Постійно ( активна фаза 3й-8й місяці) | Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку |
| 5. Організація зустрічі з місцевим бізнесом | Ознайомлення з можливостями розвитку, державними, міжнародними програмами | 6й–7й місяці | Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку |
| 6. Переговори та залучення інвесторів | Індивідуальні зустрічі з потенційними інвесторами; презентація ділянок та готових проєктів; узгодження умов партнерства | Постійно (залежно від інвестора) | Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку |
| 7. Залучення державної та міжнародної підтримки | Подання заявок на державні та міжнародні програми; пошук грантових можливостей і співфінансування | Постійно | Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку |
| 8. Реалізація інфраструктурних проєктів | Проєктування та будівництво мереж і доріг; укладання договорів з підрядниками; технічний нагляд та контроль якості | Постійно | Керуюча компанія, відділ капітального будівництва, підрядні організації |
| 9. Моніторинг та звітування | Щоквартальний моніторинг; аналіз ефективності інвестицій; коригування плану залежно від результатів | Постійно, звіти щоквартально | Керуюча компанія, , відділ стратегічного розвитку, управління економічного розвитку |

Секретар Славутської міської ради									Світлана ФЕДОРЧУК