Додаток до рішення

Славутської міської ради

від 06.02.2026 р.

№ 02-56/2026

Звіт про хід і результати виконання Програми

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2025 РОЦІ

Згідно з рішенням Славутської міської ради від 07 лютого 2025 року № 05-44/2025 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Славутської міської територіальної громади на 2025 рік», робота Славутської громади - установ, підприємств та організацій усіх сфер діяльності спрямована на виконання пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб жителів громади та розв’язання актуальних соціальних проблем.

За напрямом  СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ, а саме  щодо демографічного розвитку, станом на 01.01.2026 року  на території  Славутської міської територіальної громади проживало 34646 осіб, із них міське населення складає 33894 особи, населення сільської місцевості –749 особи. В селі Варварівка проживає 379 осіб, в селі Голики 370 осіб.

Народилось протягом  2025 року 228 дітей, померло 410 осіб, природне скорочення населення становить - 182 особи.

За звітний період  у громаді зареєстровано за місцем проживання 1100 осіб, знято з реєстрації за місцем проживання – 1530 осіб. Згідно  відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи відбулося скорочення на 430 осіб

Громада також прийняла внутрішньо переміщених осіб із інших територій, які були під окупацією та обстрілами. Зокрема, станом на 01.01.2026 року зареєстровано 1848 внутрішньо переміщених осіб, серед них від 0-18 років – 412 дітей.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Соціальний супровід сімей та молоді, які опинились  в складних життєвих    обставинах.

Протягом 2025 року особлива увага приділялась проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зміцнення інституту сім’ї, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, а також соціальній роботі з сім’ями/особами, які опинилися в складних життєвих обставинах з різних причин, в т.ч. і через воєнний стан в Україні.

Протягом звітного періоду на обліку у відділенні соціальної роботи Комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» Славутської міської ради (далі- відділенні соціальної роботи комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг»)   перебувало 43 сім’ї (64 особи), які з різних причин опинились в складних життєвих обставинах і в яких виховується 90 дітей. Загальна кількість сімей/осіб, на які надійшло повідомлення – 194. Кількість осіб охоплених соціальними послугами – 351. У відділенні соціальної роботи Комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» надано наступні послуги: соціальна профілактика -45 осіб, інформування – 131 особи, представництво інтересів – 2 особи, консультування – 104 особи, соціальна адаптація – 1 особа, екстрене (кризове) втручання – 3 особи, психологічна допомога – 238 осіб. За сприянням відділення отримали натуральну допомогу у вигляді вживаного одягу та взуття, продуктових пакетів 20 осіб.

Під соціальним супроводом у відділенні соціальної роботи Комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» перебуває 15 сімей, що потрапили в складні життєві обставини, в яких виховується 37 дітей, 2 прийомні сім’ї - в якій виховується 3 дитини та 4 сім’ї опікунів – 6 дітей.

Спільно із Шепетівським районним управлінням поліції в Хмельницькій обл. та Службою у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради                                                                                      було проведено 5 рейдів в сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, в яких батьки неналежним чином виконують батьківські обов’язки. Спільно було обстежено 13 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Проводились індивідуальні консультації та бесіди щодо зміни моделі поведінки батьків та мінімізації складних життєвих обставин.

Фахівцями відділення соціальної роботи Комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» було організовано проходження медичного огляду для 2 осіб та направлено на перебування на постійній основі в «Будинок Милосердя» 1 особу, у зв’язку з відсутністю належних умов проживання.

Практичним психологом відділення соціальної роботи Комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» була проведена низка інформаційно-просвітницьких тренінгів, спрямованих на роботу з дівчатами підлітками («Girls time» ) та жінками («Жіночі зустрічі»). Тематичні тренінги були спрямовані на особистісний ріст, психологічну підтримку та дружню атмосферу.

Щомісяця в Комунальний заклад «Славутський центр надання соціальних послуг» психологом проводяться зустрічі для людей похилого віку «Коло підтримки 60+». Мета зустрічей – якісне проживання життя. Учасницям надається психологічна підтримка і формування психологічної стійкості та навичок самодопомоги, пошук та активізація позитивних ресурсів, відпочинок.

За сприяння працівників відділення соціальної роботи Комунального закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» та у співпраці з ГО «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ» було покращено соціально-побутові умови проживання для 4 сімей. Так за кошти ГО «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ» було закуплено різноманітних товарів та необхідних родинам речей на суму 129 тис.600 грн.

Активно Комунальний заклад «Славутський центр надання соціальних послуг» співпрацює з ГО: ГО Центр допомоги жінкам та дітям «Пенуїл» (м. Нетішин); ГО «Любов в дії» (м. Славута); БО «Ліщанський будинок Милосердя» (с. Ліщани); ГО «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ» (м.Шепетівка); БО «Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» (м. Київ); ГО «Твій другий подих» (с. Радошівка).

Станом на 01.01.2026 року на території Славутської міської територіальної громади проживає 7541 дитина віком від 0 до 18 років.

Важливим напрямком роботи служби у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради є своєчасне виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Станом на 01.01.2026 року на профілактичному обліку перебуває 18 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини.

З метою попередження дитячої бездоглядності і безпритульності, службою проведено 11 профілактичних рейдів, в ході яких обстежено 36 неблагополучних сімей.

За звітний період 2025 року в службі у справах дітей на первинному обліку перебуває 50 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду 7 дітям надано статус дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом 2025 року службою у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради реалізовано публічно інвестиційний проєкт «Придбання житла багатодітним прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу».

На реалізацію проєкту залучено 5 815 468 грн. з державного бюджету та 10% коштів було виділено з місцевого бюджету. За рахунок цих коштів придбано житловий будинок з надвірними будівлями для новоствореного дитячого будинку сімейного типу на базі сім’ї ЛАВРЕНЧУК Світлани Анатоліївни та ЛАВРЕНЧУКА Олександра Михайловича, які створені рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 17 липня 2025 року №257. На даний час в дитячий будинок сімейного типу влаштована сімейна група із 4 дітей, позбавлених батьківського піклування, 22 грудня 2025 року їх повернуто в Україну з республіки Польща.

Працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради проводиться робота щодо влаштування дітей в заклади освіти для здобуття освіти.

На території Славутської міської громади функціонує одна прийомна сім`я, в якій виховується 2 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одна особа, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Славутської міської ради перебуває 2 кандидатів (одна сім`я) в усиновлювачі.

Протягом 2025 року усиновлено 2 дітей громадянами України, 10 дітей усиновлено одним із подружжя (відчимом).

З метою захисту житлових прав на квартирний облік поставлено 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.01.2026 року на обліку перебуває 37 осіб, визнані судом недієздатними. Винесено 9 подань для суду про призначення опікунів для недієздатних осіб. Проведено 37 обстежень виконання обов’язків опікуна (піклувальника).

Станом на 01.01.2026 року в громаді проживає 387 багатодітних сімей, яким видано 253 посвідчення. Також видано 42 одноразових натуральних допомог «пакунків малюка» для батьків при народженні дитини. Прийнято 120 рішень про надання соціальних послуг комунальним закладом «Славутський центр надання соціальних послуг».

Оздоровлено 88 дітей пільгових категорій в оздоровчих таборах Хмельницької області та України, у тому числі в Державному підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування – 12 дітей; діти учасників бойових дій – 31 дитина; діти батьків, один з яких зник безвісті- 5 дітей; діти, що мають статус ВПО – 13 дітей; діти, які перебувають на диспансерному обліку – 9 дітей; діти, один з батьків яких загинув – 9 дітей, діти – переможці олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад - 9 дітей.)

Робота з ветеранами  війни та членами їх сімей

Протягом звітного періоду прийнято 200 заяв від Ветеранів війни та членів їх сімей:

- 74 звернень від членів сімей безвісти зниклих;

- 7 звернень від членів сімей загиблих;

- 73 звернення від Ветеранів війни;

- 36 інших демобілізованих осіб.

Ключовими запитами ветеранів війни та  членів їх  сімей є:

- проведення інформування та консультування щодо правової, соціальної та

психологічної допомоги - 109 запитів;

- надання соціальних заходів підтримки – 53 запити;

- надання допомоги у оформленні документів щодо забезпечення житлом - 2 вернення;

- консультування з питань зайнятості та грантової підтримки на розвиток

підприємницької діяльності - 4 запити;

Трьох ветеранів було переправлено на консультування до психолога. 70 Захисників зареєструвалися на платформі «Ветеранський спорт». Надано допомогу у формуванні витягів з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин для 100 осіб з ряду членів сімей зниклих безвісти.

Щомісячно проводяться зустрічі з :

- членами сімей зниклих безвісти за особливих обставин військових;

- членами сімей загиблих військових;

- ветеранами та ветеранками.

Щомісячно організовується зустріч з спеціалістами Безоплатної Правничої Допомоги для Ветеранів війни та членів їх сімей.

Організовано фотосесію для осіб з інвалідністю внаслідок війни до Дня Вишиванки;

Проведено фотовиставку полотен з фотосесії військових у Славутському історичному Музеї «Ехо війни» приурочену до Дня Героя».

До Дня Батька підготовлено  та висвітлено в соціальних мережах відеоролик «Мій тато - Герой» в підтримку дітей безвісти зниклих та загиблих Захисників;  Організовано міні - турнір з настільного тенісу за участі УБД;

У співпраці з міським Палацом культури організовано зустріч 4-х Захисників із ворожого полону.  ри сім'ї Ветеранів взяли участі у проєкті "Пам'ять мого роду" у м. Хмельницький.  Один Ветеран війни відправлений на реабілітацію за кордон. Дітей учасників бойових дій було відправлено на відпочинок у Польщу та Карпати.  Сім'я звільненого з полону Ветерана була залучена до ретриту у заклад «Берег Надії».

Заробітна плата

За даними статистичних спостережень рівень середньої заробітної плати одного штатного працівника за  січень-вересень 2025 року становив: всього по місту– 19469,0 грн . Кількість зайнятих осіб в громаді становить 6965 осіб.

Зайнятість населення та ринок праці

За сприянням Славутського управління Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості протягом 2025 року у Славутській громаді працевлаштовано 527 осіб. Кількість безробітних громадян станом на 01.01.2026 становить 74 особи.

На Facebook-сторінці управління постійно висвітлюється інформація щодо діяльності служби зайнятості, графік проведення заходів та надання послуг для населення та роботодавців, програми служби зайнятості, які спрямовані на забезпечення зайнятістю українців.

Славутським управлінням Шепетівської філії ХОЦЗ протягом 2025 року видано 50 ваучерів (із них 5 ВПО) на суму 675 тис. грн.

Крім того, 21 особа (з них 2 ВПО), були залучені до громадських робіт, що проводились за рахунок ФЗДССУВБ у сумі 763 тис. грн.

Ще 101 житель громади, з числа безробітних, пройшов підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за рахунок ФЗДССУВБ.

Славутським управлінням Шепетівської філії ХОЦЗ для підтримки бізнесу в громаді надано 5 мікрогрантів на суму 725 тис. грн.

Протягом 2025 року 7 учасників бойових дій пройшли навчання в рамках реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

В Славутському управлінні Шепетівської філії проводяться різноманітні заходи, у тому числі і офлайн, які проводять працівники обласної служби зайнятості,  представники громадських організацій та роботодавці. Ці заходи спрямовані на підвищення мотивації до праці, ознайомлення з законодавством про зайнятість, підтримку у кризових ситуаціях, інформування про надання мікрогрантів та інші програми, що спрямовані на підвищення конкурентоспроможності населення на ринку праці.

Соціальне забезпечення

Соціальний захист та підтримка соціально - вразливих верств населення громади.

За 2025 рік призначено та виплачено державної соціальної допомоги для 2453 громадян на суму 38780,7 тис. грн, а саме:

- допомога у зв’язку з вагітністю і пологами незастрахованим особам - для  65

жінок на суму 195,0 тис. грн;

- допомога при народженні дитини - для 663 осіб на суму 4711,1 тис. грн;

- допомога при усиновленні дитини –для 3 особам на суму 21,5 тис. грн;

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - для 32 осіб на

суму 1570,3 тис. грн;

- допомога на дітей одиноким матерям - для 31 осіб на суму 144,4 тис. грн;

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів -для

17 осіб на суму 278,6 тис. грн;

- допомога малозабезпеченим сім'ям - для 193 осіб на суму 6559,0 тис. грн;

- допомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю - для 513 осіб на

суму 9716,1 тис. грн;

- соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам - для 1 сім’ї на суму 228,0 тис. грн;

- допомога на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного

розладу - для 68 осіб на суму 1251,1 тис. грн;

- допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю - для 214 осіб

на суму 3263,8 тис. грн;

- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату - для 8 осіб на суму  53,7 тис. грн;

- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях - для 251 осіб на суму 3700,2

тис. грн;

- допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку - для 17 осіб на суму

93,5 тис. грн;

- адресна допомога внутрішньо переміщеним особам - для 282 осіб на суму 6149,0 тис.

грн;

- допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною - для 6 осіб на суму 161,1  тис. грн;

- грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»-

для 89 осіб  на суму 684,3 тис. грн.

Призначено та виплачено з бюджету Славутської міської територіальної громади компенсацію особам, які надають соціальні послуги з догляду- для 64 осіб на суму 1304,5 тис. грн.

Також прийнято 2109 заяв для призначення державних соціальних допомог та житлових  субсидій; підготовлено 39 висновків про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду; видано 44 посвідчення особам з інвалідністю та особам  з інвалідністю з дитинства та 406 довідок про отримання (неотримання) соціальної допомоги.

Прийнято від осіб з інвалідністю, законних представників дітей з інвалідністю та осіб похилого віку 394 звернень на забезпечення допоміжними засобами  реабілітації. Станом на 01.01.2026 року забезпечено допоміжними засобами реабілітації 887 осіб. 17 дітей з інвалідністю та 3 особи з інвалідністю отримали реабілітаційні послуги в реабілітаційних установах України на суму 325,6 тис. грн.

Забезпечення жителів громади пільгами

В громаді проживає понад 4058 осіб з інвалідністю усіх категорій, у тому числі: 3152 особи з інвалідністю загального захворювання; 324 особи з інвалідністю з дитинства; 184 дитини з інвалідністю; 398 осіб з інвалідністю внаслідок війни.

За кошти бюджету Славутської міської територіальної громади відшкодовано фізичним особам-підприємцям за перевезення пільгових категорій населення:

- міським автомобільним транспортом загального користування – 1770,0 тис. грн;

- приміським автомобільним транспортом загального користування – 38,5 тис. грн;

- громадян, які потребують проведення гемодіалізу – 101,6 тис. грн.

Окрім цього, відшкодовано АТ «Укртелеком» та АТ «Укрзалізниця» за користування пільговими категорій населення послугами зв’язку на суму 22,2 тис. грн, приміським залізничним транспортом – 254,0 тис.грн.

Відповідно до цільової програми «Піклування»  для мешканців Славутської міської територіальної громади на  2025-2027 роки, Програми соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей  на 2025-2027 роки» з місцевого бюджету виділено матеріальну допомогу для 747 громадян на суму 1591,7 тис. грн, а саме:

- на лікування – 298 осіб на суму 245,2 тис. грн;

-у зв’язку зі складними життєвими обставинами: 8 осіб на суму 57,5  тис. грн, у т.ч. на ліквідацію наслідків пожежі - 7 осіб на суму 57,0 тис. грн.

- на лікування  ВПО  - 14 особам на суму 13,5  тис. грн;

- на поховання громадян, які на момент смерті не працювали та не отримували пенсії -  31 особа на суму 31,0 тис. грн.

- на лікування 99 поранених Захисників - на суму 308,0 тис. грн;

- для 156 членів сімей учасників загиблих (померлих) Захисників України з нагоди  державних свят -  на суму 524,0 тис. грн;

- для часткового відшкодування пільг на  житлово-комунальні послуги - для 141 особи,  із числа сімей загиблих (померлих) Захисників України  - на суму 412,5 тис. грн.

Протягом року встановлено статуси: членів сімей загиблих  (померлих) ветеранів війни - для 1 особи; членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - для 71 осіб; осіб з інвалідністю внаслідок війни –50; ветеранам праці – 3. Видано нагрудних знаків «ветеран війни - особа з інвалідністю внаслідок війни» - 35, талонів на проїзд - 40.

За 2025 рік видано 176 довідок внутрішньо переміщеним особам про взяття на облік.

Прийнято 840 заяв для внесення до Єдиний державний автоматизований реєстр пільг  та відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги .

За рахунок субвенцій з обласного бюджету проведено виплату на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни для 22 осіб на суму 106,4 тис. грн.

Здійснено компенсаційні виплати на бензин, технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування для 57 осіб з інвалідністю на суму 36,0 тис. грн.

224 особам із числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечено надання пільг та компенсаційних виплат на загальну суму 381,2 тис. грн.

За рахунок державної субвенції отримано кошти на компенсацію за належні для отримання житлові приміщення для 1 особи з числа членів сім’ї загиблого, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у загальній сумі 1485,6 тис. грн. та для 4-х осіб з інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у загальній сумі 9404,4 тис. грн.

29 осіб із числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих Захисників України пройшли професійну адаптацію у філії «Славутського Державного обласного навчально-курсового комбінату» українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс», розмір відшкодувань за надання послуг з професійної адаптації склав 348,2 тис грн.

Соціальні послуги

Станом на 01.01.2026 року на обслуговуванні у Комунальному закладі «Славутський центр надання соціальної допомоги» Славутської міської ради перебуває 1133 особи, послуги надано 1262 особам. У закладі працює 3 відділення, які надають соціальні послуги на безоплатній, платній та диференційованій основі. За звітний період працівниками Центру надано 64800  послуг.

Вживаним одягом було забезпечено близько 532 осіб, серед яких внутрішньо переміщені особи та родини славутчан, які опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом звітного періоду фахівцями Центру проведено 181 оцінку потреб сімей та осіб. За результатами кожної оцінки складено відповідний акт, який став підставою для подальшого планування надання соціальних послуг.

Організовано лікування для 2 бездомних осіб з подальшим влаштуванням до «Будинку Милосердя» у зв’язку із відсутністю належних умов для їх проживання.

Житлова політика

Протягом 2025 року було видано 1 ордер на заселення у гуртожиток комунальної власності та 4 ордери на заселення в житло, що включене до числа службових, а також 2 ордери на вселення в житло з якого знято статус службового.

Станом на 01.01.2026 року у виконавчому комітет Славутської міської ради в черзі на одержання жилої площі перебуває 277 сімей. З них користуються правом першочергового одержання житла  151 сім’я, позачергово  86 сім’я.

Охорона здоров’я населення.

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради – (далі КП «Славутський центр ПМСД»)

КП «Славутський центр ПМСД» створений для забезпечення населення доступною, безперервною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

В  структуру   Комунального підприємства «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради в межах Славутської МТГ входить 5 амбулаторій  загальної практики-сімейної медицини та 1 фельдшерський пункт розташований в с. Варварівка.

Штатна чисельність працівників на 31.12.2025 року складає – 182,25, з них 46,25 - лікарі, 86,75 – фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, 9,5 - молодший медичний персонал, 39,75 - інший персонал. Проходить навчання на інтернатурі 4 лікаря сімейної медицини.

У   2025  році  Комунальним  підприємством «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської  міської ради  укладено договорів з Національною службою здоров'я України по 5-х пакетах медичних послуг, що дало змогу збільшити кількість та якість надання медичних послуг населенню та покращити фінансову спроможність підприємства.

На сьогоднішній  день в електронній системі (e-Health) зареєстровано 37 лікарів первинного рівня надання медичної допомоги, що укладають декларацію з пацієнтом, з них- 27 м. Славута.

У 2025  році КП  «Славутський центр ПМСД» укладено 48961 декларацій з пацієнтами, з них 35437 з пацієнтами Славутської міської територіальної громади.

Хворі,  які  уклали  декларацію з лікарем первинного рівня надання медичної допомоги, можуть отримати електронний рецепт по програмі реімбурсації «Доступні ліки». За 2025 рік таких електронних рецептів КП «Славутський центр ПМСД» було виписано 28427.

Кількість  відвідувань в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини за 2025 рік склала – 135493,  проліковано на денному стаціонарі –3359 чоловік, на дому – 1581.

Для покращення якості надання медичних послуг населенню, впродовж 2025 року було проведено наступні роботи:

- медичні працівники активно працювали по верифікації пацієнтів. Верифіковано за

одним із напрямків (ДРФО, ДРАЦС) 96,6% пацієнтів ПМСД (по Україні верифіковано 93,2%);

- проведено поточний ремонт лікарського кабінету ;

- проведено інвентаризацію медичного обладнання для внесення в МІС;

- проведено ремонт тепломережі (засувки, крани, труби);

- продовжено роботи по узгодженню договору з Мінекономіки по отриманню та

встановленню сонячних панелей.

На забезпечення функціонування закладу за 2025 рік з бюджету Славутської міської територіальної громади виділено – 1874,585 тис. грн., з них:

- відшкодування вартості медикаментів для пільгових категорій населення — 384,243

тис. грн.;

- на оплату енергоносіїв  - 1241,815 тис. грн., з них:

- оплата теплопостачання – 853,821 тис. грн.

- оплата водопостачання та водовідведення – 58,219 тис. грн.

- оплата електроенергія -  300,0 тис. грн.

- оплата природного газу -  29,775 тис. грн.

- придбання виробів медичного призначення 128,527 тис. грн.

- інші надходження (оренда) – 120,0 тис. грн.

КП  «Славутський  центр ПМСД» за 2025 рік отримало благодійну та гуманітарну допомогу на суму 2203,8 тис. грн., в т.ч.:

- Хмельницька обласна база спецмедпостачання – 143,9 тис.грн. (таблетки -38,0 тис. грн.,

дитяче харчування – 86,6 тис. грн., тести – 15,5 тис. грн., підгузки – 3,8 тис.грн.);

- Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб -800,9 тис. грн.

(вакцина, шприци);

- Юнісеф – 529,9 тис. грн. - холодильники;

- Товариство Червоного хреста України- 683,0 тис. грн. (таблетки, тести та інші);

- Хмельницька обласна дитяча лікарня – 32,6 тис. грн.(таблетки, креон);

- ТзОВ «Мікрохім»- 11,4 тис. грн.;

- Інші підприємства та організації 2,1 тис. грн. (таблетки, паливно-мастильні матеріали).

Комунальне підприємство

« Славутська  міська лікарня ім.Ф. М. Михайлова » Славутської міської ради (далі-КП «Славутська МЛ»)

Комунальне  підприємство  «Славутська  міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова»   Славутської міської ради є кластерним закладом і надає  спеціалізовану медичну допомогу жителям громади.

На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом на 325 ліжок цілодобового стаціонару, яке має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги, а також забезпечене необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою.

У  2025 році  КП «Славутська МЛ»  укладено  договорів з  Національною службою здоров'я України по 24-ти пакетах медичних послуг, що дало змогу збільшити кількість та якість надання медичних послуг населенню та покращити фінансову спроможність підприємства.

У лікувальному   закладі  функціонує  12 стаціонарних  відділень: терапевтичне, хірургічне, кардіологічне, спеціалізоване інсультне, неврологічне, дитяче, акушерсько-гінекологічне, інфекційне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, травматологічне, паліативне та стаціонарне реабілітаційне відділення.

Загальна чисельність працівників КП «Славутська МЛ» становить – 506 чоловік, з них: 109 - лікарі, 201 - молодші спеціалісти з медичною освітою, 98 - молодший медичний персонал, 98 - інший персонал.

У 2025 році підприємство поповнилось новими лікарськими кадрами — приступила до роботи після проходження інтернатури  лікар акушер -гінеколог.

Проходять навчання на інтернатурі 8 лікарів – інтернів.

За  2025 рік в стаціонарних відділеннях проліковано всього 12242 пацієнти, проведено 3203 хірургічних втручань, з них за екстреними показниками – 523 операції, з приводу гострого мозкового інсульту за цей період проліковано 454 пацієнти. В поліклініці за поточний період прийнято 58895 амбулаторних пацієнтів.

З періоду початку  повномасштабної  агресії РФ проти України, лікувальний заклад надає медичну допомогу військовослужбовцям в умовах стаціонару та амбулаторно. За 2025 рік проліковано в стаціонарі  257 військових ЗСУ.

Для підтримання та покращення психологічного стану військовослужбовців та членів їх сімей в КП «Славутська МЛ» діє  відділення медико-психологічної реабілітації.

На  базі лікувального закладу функціонує відділення детоксикації Славутська    філія КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради, де на сьогоднішній день допомогу отримує 25 хворих.

Для надання  високоякісної медичної  допомоги лікувальний заклад  у 2025 році оновився новим сучасним обладнанням

| НАЙМЕНУВАННЯ | Кількість | Сума , грн. |
| --- | --- | --- |
| Стіл реабілітаційний для терапії (широкий) НВ6210 NITROCARE | 3 | 188 928,57 |
| Кушетка реабілітаційна для терапії SD-10 NITROCARE | 2 | 113 948,86 |
| Інфузійний насос СІР-200В Carewell | 6 | 179 760,00 |
| Підігрівач інфузійних розчинів, H20DS | 4 | 162 000,00 |
| Аплікатор для кліпс Ethicon, довж.330мм., діаметр 10мм. | 1 | 73 000,00 |
| Насос вакуумний для терапії ран Confort C300 | 1 | 77 000,00 |
| Монітор пацієнта uMEC100 | 2 | 169 866,00 |
| Стіл асистентський СА1.200 | 1 | 22 566,30 |
| Система автоматична для ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків AF-300 (в к-ті дозуюча система та турбідиметр) | 1 | 2 099 999,12 |
| Аудіометр Auditus-А1 | 1 | 175 000,00 |
| Стійка (вертикалізатор-стійка похила) з елементами фіксації тулуба Астрей-2 | 1 | 35 500,00 |
| Імітатор ходьби Імітрон | 1 | 47 000,00 |
| Кондиціонер Bergen | 1 | 24 300,00 |
| Медична ендоскопічна камера SY-GW702C | 1 | 60 430,00 |
| Набір інструментів (синускопи, отоскопи) | 1 | 132 950,00 |
| Установка стоматол. з кріслом стоматолог. GRANUM TS-7830 (з нижнім підводом шлангів) | 1 | 249 000,00 |
| Діатермокоагулятор-електроніж хірургічний ДКХ-250 | 1 | 53 000,00 |
| Діатермокоагулятор універсальний ДКУ-60 | 1 | 20 200,00 |
| Шафа металопл. | 1 | 25 600,00 |
| Відеоларингоскоп CR-31D | 1 | 59 600,00 |
| Овочерізка BERG HLC-300 | 1 | 24 650,00 |
| Артроскоп LAPOMED LPM-1811.2(в к-ті з ручкою та ножем) | 1 | 95 000,00 |
| Хірургічний аспіратор AI78 б/к | 1 | 37 568,00 |
| Безтіньова операційна лампа Anollon970 | 1 | 113 500,00 |
| Комплекс електронейроміографічний комп'ютерний "M-TEST ONE-8" | 1 | 627 100,00 |
| Монітор пацієнта uMEC100 | 3 | 264 996,00 |
| Ноутбук НР 255-G10 | 1 | 21 732,00 |
| РАЗОМ |  | 5 154 194,85 |

КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова»  надала платних послуг на суму 4395,2 тис.грн. грн..

У 2025 році з бюджету Славутської міської територіальної громади виділено суму 16 474,8 тис. грн., в т.ч, :

- на оплату енергоносіїв  13 560,9 тис.грн. в т.ч. :

- теплопостачання — 5 083,5  тис. грн.;

- водопостачання та водовідведення  -  3 036,6 тис. грн.;

- оплата електроенергія -  5 326,7тис. грн.;

- оплата природного газу -   0,8 тис .грн.;

- оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття) -  113,3 тис. грн.;

- на придбання медикаментів 1492,5 тис. грн.;

- на  проведення поточного ремонту частини 4-го поверху поліклініки 548,0 тис. грн.;

- на капітальні видатки  873,4 тис. грн., а саме :

- на виготовлення проектно-кошторисної  документації та виконання робіт по

«Реконструкції системи електромереж КП “Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова” шляхом встановлення сонячної електростанції на даху будівлі терапевтичного корпусу №3 за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, будинок, 29 “Г”»  - 545,2 тис.грн.;

- на капітальний ремонт сходової клітини будівлі поліклініки міського лікарняного

комплексу Славутська міської лікарні ім. Михайлова по вул. Ярослава Мудрого 29 “г”в м. Славута Хмельницької області. на суму 328,7 тис. грн..

Сучасна та якісна освіта

У 2025/2026 навчальному році  функціонує 22 заклади  освіти:  у загальній  середній освіті - 9 закладів (8 гімназій , 1 ліцей) , 9 закладів дошкільної освіти, три заклади позашкільної освіти та Дитячо-юнацька спортивна школа.

Фінансування освітянської галузі за  2025 рік становило 246863,9 тис.грн, з яких 138725,5 тис. грн. (56 %)  - видатки місцевого бюджету на утримання закладів та установ освіти.

Всього у галузі освіта -  839 працівників, з них  495  - педагогічних:

- заклади загальної середньої освіти – 484 працівників, з них – 311 педагогічних.

- заклади дошкільної освіти -  263, з них - 134  педагогічних.

- заклади позашкільної освіти - 52, з них - 33 педагогічних.

Питання забезпечення безпекової складової в закладах освіти  залишається пріоритетним.

В умовах повномасштабної російської інтервенції в Україну, з метою створення безпечних умов для учасників освітнього процесу забезпечено функціонування об’єктів цивільного захисту в ЗДО №1,2,4,5,6, гімназіях №1,4,7,«Успіх». Укладено угоди з іншими суб’єктами господарювання щодо використання споруд ЦЗ Славутською гімназією №3, Славутською гімназією №5, Славутською гімназією №6, ЗДО №7  «Усмішка», ЗДО №9 «Віночок».

Славутський ліцей, ЗДО №9 «Віночок», ЗДО №1 «Пізнайко», ЗДО №3                            «Росинка», Варварівська гімназія використовуються ПРУ та найпростіше укриття, що перебувають на балансі  Комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання» Славутської міської ради, Комунального підприємства «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради.

Облаштовано 2 укриття по 120 місць  в ЗДО № 6 «Калинка» на загальну суму  -2835,3 тис.грн, проведено модернізацію укриттів у Славутській  гімназії № 7, Славутській гімназії «Успіх» за рахунок залучення коштів у сумі 58270,00 грн. Представництва  Норвезької ради у справах біженців ("NRC") Representative office of Norwegian Refugee Council sn Ukraine

З 1 вересня 2025 року  в закладах  дошкільної та загальної середньої  освіти освітній процес організовано в офлайн режимі. Учні Славутського ліцею, Славутської гімназії № 6, Славутської  гімназії №7 та Славутської гімназії «Успіх» навчаються в одну зміну.

Забезпечено функціонування автоматичних систем протипожежного захисту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти (крім Варварівської гімназії). Укриття закладів дошкільної освіти № 1,2,5, Славутської гімназії № 7, «Успіх» облаштовано  пожежними сигналізаціями.

Заклади дошкільної та загальної середньої освіти забезпечені тривожними кнопками, школи -  зовнішнім відеоспостереженням. Укриття облаштовано відповідно до вимог.

Облаштовано класи (групи) безпеки в Славутській гімназії №1, Славутській гімназії «Успіх», Славутському ліцеї, закладі дошкільної освіти  №6 «Калинка» закладі дошкільної освіти №1 «Пізнайко». У таких класах діти навчаються правилам пожежної і мінної безпеки, дорожнього руху, алгоритмам дій під час виникнення надзвичайних ситуацій та навичкам надання домедичної допомоги. До занять залучаються рятувальники, медики, поліцейські та інші спеціалісти з безпеки.

У Славутському ліцеї, Славутських гімназіях 1,3,4,5,6, «Успіх»   працюють  офіцери безпеки, для яких облаштовано робочі місця.

У зв’язку з проблемами із постачанням електричної енергії на балансі закладів освіти 23 генератори, створено запаси пального.

У закладах освіти триває робота по створенню безбар’єрного доступу до будівель та приміщень першого поверху. Облаштовано пандуси в Славутському ліцеї, Славутській гімназіях №3, 4, 5,6, закладах дошкільної освіти № 4,9,усіх укриттях закладів дошкільної освіти, Славутської гімназії №1. Будівля Славутського ліцею облаштована ліфтом.

У  2025/2026 н. р. сформовано 148  класів, з них у Славутському  ліцеї  -  7 десятих. До перших класів зараховано 297 учні. До закладів освіти зараховано 137 школярів  з родин вимушено переселених осіб, дошкільного віку - 38. Для 21 учня, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, організовано педагогічний  патронаж. 179  дітей, які перебувають за кордоном, продовжують навчання на сімейній (домашній) та екстернатній формах  навчання (152 учні навчається на сімейній (домашній) формі навчання та 27 – екстернат).

Відповідно до запитів батьків інклюзивною освітою охоплено 75 дітей у закладах загальної середньої освіти та 45 дітей дошкільного віку.

Отримали атестати про повну загальну середню освіту 238 учнів. Завершили основну школу та отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту 409 учні, з них свідоцтво з відзнакою - 19 учнів.

У   2025 році  виплачено стипендію міського голови  15  учням  на суму 84200 грн,  премію у розмірі 5 тисяч гривень за результатами Національного мультипредметного тесту  (НМТ) – 2 випускники. 10 випускників  нагороджені відзнакою «Юна надія». 5 учнів відзначені грошовою премією на загальну суму 15780 грн  у рамках заходу Управління освіти «Коронація успіху». 32 учні стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах, 4 – переможцями заключного, ІV (фінального) етапу, 16 взяли участь в обласному конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт МАН, 5 - отримали перемоги.

Створено умови для організації харчування в закладах освіти. Організовано безоплатне харчування  для соціального вразливих категорій 5-11 класів за рахунок коштів місцевого бюджету, учнів початкової школи – за кошти державного бюджету. У закладах освіти проводиться робота по запровадженню системи безпечності та якості харчових продуктів і процесів виробництва  (НАССР). На організацію харчування з місцевого бюджету використано 6093,5 тис.грн.

Для реалізації проєкту «Нова українська школа»  придбано мультимедійну техніку та  засобів навчання на суму 2618,7  тис грн.  На створення сучасного освітнього простору ( кабінети,  STEM - лабораторія ) придбано засобів навчання на суму 4497,3 тис.грн,  для оснащення осередку для викладання предмету  «Захист України» - на суму 128,2 тис грн.

Розвивається  співпраця з комуною Лідінге ( Швеція ) у сфері освіта. У рамках проекту  «Освіта стійкості: утвердження демократії завдяки критичному мисленню» отримано  грант Міжнародного   центру місцевої демократії, Швеція. В рамках співпраці з містом – партнером отримано гуманітарну допомогу на суму майже 1800,00 тис.грн.  З цієї допомоги частину укриттів обладнано   зарядними станціями, ліхтарями, зарядними лампами. Для облаштування робочих місць вихователям закладів дошкільної освіти отримано ноутбуки.

В умовах воєнної агресії російської федерації в Україні національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності в закладах освіти. Важливою формою позакласної й позашкільної роботи для посилення національно-патріотичного виховання учнівської молоді стала Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).

20-23 травня 2025 року проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), учасниками якого стали   14 роїв з усіх закладів загальної середньої освіти громади.  Рій Славутської  гімназії №6  учасник обласного етапу таборувань( ІІ місце), а старшокласники Славутського ліцею взяли участь у всеукраїнському вишколі «Сокіл. Джура. Гвардієць».   Традиційно у червні 2025 року відбувся міський етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед молодшої війкової групи закладів загальної середньої освіти громади.

У 2025 році у рамках відзначення Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці відбулась посвята в джури (87 учнів основної школи).

В умовах воєнного стану позашкільна освіта громади забезпечує широкий вибір секцій, гуртків і занять, які сприяють розвитку дитини та покращенню її психологічного стану. Керівники гуртків закладів позашкільної освіти забезпечили успішну участь гуртківців у  обласних, всеукраїнських  та міжнародних конкурсах.

В усіх закладах освіти проводяться благодійні заходи на підтримку ЗСУ. У  2025 року на потреби ЗСУ, допомогу військовослужбовцям передано 754 240  грн.

Розвиток культури та туризму

Мережа закладів культури налічує 10 установ: − бібліотеки – 3 (Центральна міська бібліотека Славутської територіальної громади, Бібліотека-філія для дітей Центральної міської бібліотеки Славутської територіальної громади, Бібліотека-філія с.Голики Центральної міської бібліотеки Славутської територіальної громади); клуби – 4 (КЗ «Славутський міський Палац культури», Голицький сільський клуб, Міський центр культурно-мистецьких ініціатив, Сектор кіно), школи естетичного виховання – 1 (Мистецька школа «Славутська школа мистецтв»), музеї – 1 (КЗ «Славутський історичний музей»), оркестри – 1 (Славутський муніципальний духовий оркестр), а також функціонує Централізована бухгалтерія.

Функціонування галузі культури забезпечують 81 працівників (з них: 74 основних та 7 сумісників).

Спільно з закладами культури протягом року Управлінням культури Виконавчого комітету Славутської міської ради було проведено культурно-масові, мистецькі та суспільно-громадські заходи (урочисті концерти та покладання квітів).

Структурними та підпорядкованими закладами Управління культури ВК СМР станом на 01.01.2026 року надано послуг на суму 1346,17 тис.грн.

Працівниками КЗ «Славутський міський Палац культури» станом на 01.01.2026 року проведено: тематичні вечори, зустрічі, мітинги, урочисті та благодійні концерти, розважальні програми для молоді та дітей, в тому числі і заходи в онлайн форматі.

Впроваджено інноваційні роботи з поєднанням різних форм виконавського мистецтва Народного хору ветеранів та гуртів «SLAVNI-VIA VOICE» що об’єднує надзвичайну енергію молоді та досвід покоління. Апробовані нові ідеї у драматичному жанрі, зокрема реалізацію класичних драматичних творів українських класиків. Також планується впровадження нових форм активності, зокрема дитячі клуби розвитку та арт-студії для різновікових категорій.

Відбулося 208 заходів, які відвідало 75019 населення, з них 30874 дітей.

При КЗ «Славутський міський Палац культури» функціонує 16 гуртків художньої самодіяльності в напрямку: хореографія, вокал, драматичне та циркове мистецтво. Всіх учасників гуртків - 295 осіб. Також в закладі працює 3 любительських об’єднання, в яких бере участь 115 учасників. Всього при закладі займається 410 учасників, з них 227 - діти.

КЗ «Славутський міський Палац культури» плідно співпрацює з волонтерськими організаціями нашої громади. Під час проведення благодійних концертів Славутського міського Палацу культури було зібрано 266,98 тис. грн.

Станом на 01.01.2026 р. КЗ «Славутський міський Палац культури» було надано платних послуг на суму 319,04 тис.грн.

Славутським муніципальним духовим оркестром прийнято участь в 84-ох заходах, з них 77  церемоній поховання, 7 загальноміські заходи.

Станом на 01.01.2026 р. оркестром надано платних послуг на суму 46,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2026 рік учасниками аматорських колективів, які займаються у Міському центрі культурно – мистецьких ініціатив, було організовано та проведено 13 заходів, зокрема: прем’єри від театральної студії, майстер – класи, семінари - тренінги та кінопокази, шахові турніри, зустрічі, івенти та «Музичні посиденьки».

При закладі функціонує 8 гуртків художньої самодіяльності та любительські об’єднання. Всіх учасників гуртків 80 осіб.

В Мистецькій школі «Славутська школа мистецтв» протягом 2025 року навчалося 380 учнів. В закладі працює 24 викладачі. Функціонує 4 відділи:

• відділ фортепіано;  відділ народної та інструментальної музики; теоретично – хоровий відділ;  відділ хореографії.

та 2 класи:  образотворчого мистецтва;  декоративно-прикладного мистецтва.

Учні та викладачі Школи мистецтв регулярно підтверджують свою майстерність на конкурсах міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів. За 2025 року учні разом зі своїми викладачами взяли участь у 55 конкурсах та фестивалях, зокрема:  Міжнародні – 12;  Всеукраїнські - 30;  Обласні – 12;  Регіональні – 1.

А також викладачами та учнями було проведено 77 культурно - мистецьких заходів.

Викладачі художнього відділу оформили 25 виставок художніх робіт учнів та провели 17 майстер – класів.

Головною подією в закладі було проведення конкурсу української народної культури «Серце України», де прийняло участь більш як 400 учасників з 5 областей України.

Фінансове забезпечення закладу здійснюється за кошти місцевого бюджету, а також батьківської плати.

На підтримку ЗСУ було проведено 11 благодійних заходів, загальна сума зібраних коштів складає 105870,00 грн, кошти були спрямовані на ремонт евакуаційного авто, придбання дронів та Starlink.

За 2025 рік Мистецькою школою «Славутська школа мистецтв» було надано платних послуг на суму 943,08 тис. грн.

В КЗ «Славутський історичний музей» протягом 2025 року:

− проведено 75 масових заходів, з них: 48 – екскурсій залами музею, 11 - екскурсій по місту в т. ч. до парку «Славутський-2», вулицями міста – 4, до туристичної локації «Підземелля старого ринку» - 5, проведено 15 тематичних заходів та 1 конференція;

− написано 25 публікацій в періодичній пресі та на сайті, 13 онлайн-презентацій,  створено 8 тимчасових виставок та 16 відеороликів з розміщенням на сторінці Фейсбук.

КЗ «Славутський історичний музей» активно долучався до благодійних акцій на підтримку Збройних Сил, під час проведених заходів зібрано кошти на суму 12523 грн. Кошти передано для місцевих волонтерів, також допомога надавалася для воїнів на Вовчанський напрямок.

Історичний музей протягом року відвідало 1859 чол., в т.ч. – 1221 дітей.

За 2025рік КЗ «Славутський історичний музей» було надано платних послуг на суму 27,96 тис. грн.

В Бібліотеці-філії для дітей Центральної міської бібліотеки Славутської територіальної громади протягом 2025 року проведено 49 соціокультурних заходи (конкурси, відео проекти, акції, розважальні програми, майстер-класи, тематичні уроки) та оформлено 107 книжкові виставки. Заходи відвідали 944 дітей.

В бібліотеці-філії для дітей проводяться заняття з учнями початкових класів в рамках проекту «Бібліошкола «Всезнайки» - проведено 4 заняття.

Придбано книг для поповнення бібліотечного фонду 192 примірники книг на суму 52,4 тис. грн:

- за рахунок платних коштів спеціального фонду у кількості 9 прим. на суму 2,6 тис.грн.;

- за рахунок коштів бюджету розвитку у кількості 83 прим. на суму 24,3 тис.грн.

Подаровано 100 прим. на суму 25,4 тис.грн.

Протягом 2025 року в Центральній міській бібліотеці Славутської територіальної громади функціонували клуби за інтересами, що сприяли розвитку творчої самореалізації особистості. Це клуб «Надвечір’я», літературно – мистецьке об’єднання «За покликом душі» та літературно — драматичний гурток. В Центральній міській бібліотеці протягом 2025 року було проведено 38 соціокультурних заходів, з них 17 майстер - класів для учасників гуртка «Майстрині - господині» та оформлено 28 книжкових виставок. Також було проведено 14 курсів «Цифрова грамотність» та «Оплата комунальних послуг». Також в міській бібліотеці для дорослих діє ляльковий бібліотеатр та проекти «Поетичні хвилини» і «Книги, що говорять», на даний час було записано та продемонстровано на YouTube-каналі 13 відеороликів.

Придбано книг для поповнення бібліотечного фонду 217 примірників на суму 60,4 тис. грн:

- за рахунок платних коштів спеціального фонду у кількості 20 прим. на суму 6,8 тис.грн.;

- за рахунок коштів бюджету розвитку у кількості 83 прим. на суму 24,3 тис.грн.

Подаровано 132 прим. на суму 29,3 тис.грн.

В Бібліотеці-філії с.Голики Центральної міської бібліотеки Славутської територіальної громади у 2025 році проведено 33 соціокультурний захід та оформлено 26 книжкових виставок.

Придбано книг для поповнення бібліотечного фонду 60 примірників на суму 16,5 тис.грн:

- за рахунок коштів бюджету розвитку у кількості 48 прим. на суму 14,3 тис.грн.

Подаровано 12 примірників на суму 2,2 тис.грн.

Благодійні кошти в натуральних показниках (книги для поповнення бібліотечного фонду) надійшли у кількості 244 примірники на суму 56,9 тис.грн. Книги отримано від Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, від БФ «Бібліотечна країна» в рамках гранту «Здорові бібліотеки», в рамках  акції «Подаруй бібліотеці книгу», від видавництв «Час Майстрів» та «ArtBooks».

За звітний період бібліотечний фонд збільшився на 469 прим. на суму 129,3 тис.грн.

За 2026 рік бібліотеками надано платних послуг на суму 9,89 тис. грн.

Діяльність Голицького сільського клубу спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань, організацію культурного дозвілля громадян.

За 2025 рік від платних послуг надійшло 0,2 тис. грн.

Проведено 60 соціально-культурних заходів, в тому числі майстер-класи, показ мультфільмів, благодійний концерт до Дня героїв, де зібрано кошти в сумі 12241 грн., які було передано дружині односельчанина та його побратимам на ремонт автомобіля.

У Голицькому сільському клубі працює 4 гуртки:

- вокально-хоровий (16 учасників);

- хореографічний гурток (20 учасників);

- театральний гурток (14 учасників);

- гурток декоративно-прикладного мистецтва (6 учасників).

Учасники театрального гуртка приймали участь в онлайн-конкурсах: обласному літературно-мистецькому фестивалі-конкурсі «Слово творчості», Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв м. Київ, Міжнародному конкурсі мистецтв «MADE IN UKRAINE» м.Київ.

Фізична культура і спорт

Упродовж звітного періоду у Славутській міській територіальній громаді проводилася активна робота щодо розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня та організації широкого спектра фізкультурно-оздоровчих заходів для мешканців громади.

У галузі футболу вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи м. Славути  продемонстрували стабільні та високі результати. У першому колі дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельницької області серед юнаків U-14 команда виборола перше загальнокомандне місце. У змаганнях серед дівчат 2010 року народження і молодших спортсмени посіли друге місце, а в чемпіонаті України з футзалу серед дівочих колективів WU-13 — п’яте місце. У національній першості з футболу серед дівочих команд WU-13, що тривала з осені 2024 до весни 2025 року, команда стала шостою. На базі ДЮСШ упродовж року також проводилися відкриті першості та фестивалі з футболу серед різних вікових груп, а також відбулися ігри першого кола ДЮФЛ Хмельницької області сезону 2025/2026 та чемпіонату міста серед юнаків 2015 року народження і молодших.

Легкоатлети громади брали участь у низці командних та особистих чемпіонатів України та області, змаганнях у приміщеннях та на відкритих аренах. Загалом спортсмени вибороли 8 перших, 11 других та 14 третіх місць, продовжуючи зміцнювати свої позиції в обласному та всеукраїнському спортивному середовищі.

У волейболі команди юнаків і дівчат вікової групи 2009–2012 років народження здобули третє місце на Кубку Хмельницької області. На базі ДЮСШ протягом року проходили численні відкриті змагання та першості, що сприяли збільшенню кількості учасників та розвитку цього виду спорту в громаді.

У настільному тенісі юнаки та дівчата Славути взяли участь у чемпіонатах України в різних вікових категоріях, демонструючи стабільні результати та входячи до десятки найсильніших — із місцями від п’ятого до дванадцятого.

Високими результатами відзначилися й вихованці з боксу, які протягом звітного періоду виступали на змаганнях усіх рівнів. На чемпіонатах України вони вибороли друге та п’яте місце На обласних та регіональних стартах здобули 16 перших, 8 других та 10 третіх місць, а на міських та гурткових змаганнях — 18 перших, 21 друге та 24 треті.

Протягом року спортсмени ДЮСШ успішно виконували спортивні нормативи, отримавши 109 юнацьких, 11 третіх, 19 других, 2 перших розряди, а також 4 звання кандидатів у майстри спорту України. Троє вихованців перебувають у резерві збірної України.

Важливу роль у розвитку масового спорту відіграв Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» комунального підприємства «Славутського ЖКО». Протягом року проведено 169 фізкультурно-оздоровчі заходи, у яких взяли участь 4838 осіб, залучено 12 волонтерів та забезпечено функціонування 56 спортивних майданчиків. У межах проєкту «Активні парки — локації здорової України» проведено 149 заходів, що охопили 1511 учасників різного віку.

Активну діяльність продовжив Комунальний заклад Дитячо-юнацький центр туризму та екологічної роботи, який забезпечив участь юних спортсменів у змаганнях спортивного туризму на всіх рівнях. Вихованці взяли участь у шести чемпіонатах України, здобувши 8 перших, 12 других та 14 третіх місць. На десяти обласних та регіональних стартах вони вибороли 19 перемог, 9 других та 11 третіх місць, а в міських і гурткових змаганнях — 22 перших, 24 друге та 28 треті місця.

Протягом року спортсмени центру виконали 22 юнацьких третіх розрядів, 4 дорослих других, 6 дорослих перших розрядів та 5 норм кандидатів у майстри спорту України, що свідчить про високий рівень підготовки і ефективність роботи установи.

Виконавчий комітет Славутської міської ради забезпечував організацію міських змагань із різних видів спорту, надавав фінансову підтримку для понад 20 виїздів спортсменів на обласні та всеукраїнські чемпіонати і навчально-тренувальні збори, а також здійснював закупівлю спортивного інвентарю для покращення умов тренувального процесу в закладах громади.

Упродовж звітного періоду у спортивних заходах різного рівня в цілому взяли участь понад 6500 осіб.

Інформаційний простір

У 2025 році робота була зосереджена на забезпеченні максимальної прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та залученні сучасних інструментів двостороннього зв’язку з жителями громади.

Завдяки реалізації багатоканальної системи інформування вдалося забезпечити стабільне висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів. Цифрові ресурси — офіційний сайт громади та сторінки у Facebook, Instagram і YouTube — стали ключовими джерелами оперативної інформації. Впродовж року підготовлено та оприлюднено 843 інформаційні матеріали.

У межах Програми висвітлення діяльності Славутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів міської ради на 2023–2025 роки забезпечено висвітлення інформаційних матеріалів у газеті «Трудівник Полісся» та на телеканалі «ТВ7+» ТОВ «Телекомпанія «Проскурів».

Офіційний вебсайт виконавчого комітету (www.slavuta-mvk.gov.ua) залишається головним інформаційним майданчиком громади — впродовж року зафіксовано близько 72 000 візитів.

Спільно зі структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, комунальними підприємствами налагоджено роботу порталу «Відкриті дані», на якому забезпечено цілодобовий доступ до публічної інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів. Загалом оприлюднено 245 наборів даних від 34 структурних підрозділів і комунальних підприємств громади.

Триває співпраця з Фондом «Східна Європа» щодо забезпечення функціонування на офіційному сайті громади інструментів електронної демократії з метою підвищення рівня залученості громадян до розгляду питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема сервісів «Електронні консультації», «Е-петиції», «Відкрите місто». Також на офіційному сайті створено сторінку «Опитування», за допомогою якої вивчається думка жителів громади з актуальних питань.

У громаді успішно функціонує «Університет третього віку», який став осередком соціалізації та активного дозвілля людей похилого віку. Діє Молодіжна дорадча рада Славутської громади, що сприяє залученню молоді до участі у вирішенні питань життєдіяльності та розвитку громади.

За  напрямом   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

I. Доходи.

До загального фонду бюджету Славутської міської територіальної громади за 2025 року надійшло 314 093,5 тис грн власних надходжень, планові призначення (313 421,4 тис грн) виконано на 100,2 %, понад планові надійшло 672,1 тис гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 29 374,1тис грн або на 10,3 відсотка.

За 2025 рік в бюджет міської територіальної громади поступило 172 631,5 тис грн, податку на доходи фізичних осіб, що складає 102,8% до планових призначень на звітний період (167 979,8 тис грн). Перевиконання в абсолютному значенні становить 4 651,7 тис гривень. Збільшення поступлень податку на доходи фізичних осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року в абсолютному значенні складає 20 151,8 тис грн, за рахунок збільшення середньої заробітної плати по окремих суб’єктах господарювання, залучення нових платників. З початку року залучені до оподаткування 9 нових платників.

Варто відмітити, що зменшення перерахувань податку на доходи фізичних осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року допустили 90 юридичних осіб на суму 10 614,2 тис. гривень. Значною мірою це пояснюється тим, що із запровадженням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року призвело до спаду виробництва, економічних труднощів для підприємств, відсутність збуту продукції, мобілізації працюючих, що спричинило дефіцит робочої сили, це негативно вплинуло на виробництво деяких суб’єктів підприємницької діяльності. Деякі підприємства змушені були призупинити свою діяльність або працюють в режимі неповного робочого тижня, зниження оборотів продукції.

Поступлення акцизного податку з пального та акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень-грудень 2025 року склали 31 172,5 тис грн або 105,0% до запланованих надходжень (29 690,7 тис грн), перевиконання в абсолютному значенні складає 1 481,8 тис гривень. До відповідного періоду 2024 року поступлення зросли на 9 217,6 тис гривень (42,0%), за рахунок збільшення ставок акцизного податку.

Податок на майно заплановано на січень-грудень 2025 року у сумі 52 343,2 тис гривень. Фактичне виконання за цей же період становить 46 000,0 тис грн або 87,9% до плану через невиконання планових показників надходжень плати за землю в сумі 9 434,0 тис.грн через зменшення обсягу поступлень порівняно з минулим роком по АТ «Українська залізниця» на 7 846,5 тис. гривень (при аналізі поданих декларацій виявлено, що АТ «Українська залізниця» задекларували до сплати у 2025 році 1 282,8 тис. грн, тоді як у 2024 році сума земельного податку, задекларована до сплати, була 9 096,0 тис. грн ).

Протягом 2025 року поступлення єдиного податку склали 58 119,4 тис гривень або 101,3 % до запланованих надходжень на відповідний період (57 375,2 тис гривень). В бюджет громади понад планові поступило 744,2 тис гривень за рахунок більшого від очікуваного отриманого доходу по платниках третьої групи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 5 789,4 тис гривень, за рахунок збільшення розміру доходу по платниках третьої групи.

Протягом січня - грудня 2025 року було проведено 12 засідань робочої групи з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення своєчасної сплати податкових та інших надходжень до державного та місцевих бюджетів, скорочення податкового боргу, заслухано  36 керівників підприємств та 72 фізичні особи – підприємці.

За 2025 рік до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 23 224,6 тис грн доходів без урахування міжбюджетних трансфертів.

Протягом січня - грудня 2025 року поступило 9 469,1 тис. грн коштів від продажу земельних ділянок: було реалізовано 4 земельних ділянки площею 5,4626 га загальною вартістю 4 720,3 тис. грн, шляхом аукціону реалізовано дві земельні ділянки площею 1,0385 га вартістю 4 660,000 тис. грн та сплачено авансовий внесок за одну земельну ділянку площею 0,1570 га в сумі 88,8тис.гривень.

З початку року в бюджет міської територіальної громади поступило 10 145,2 тис грн власних надходжень бюджетних установ.

ІІ. Видатки

Бюджет Славутської міської територіальної громади на 2025 рік затверджено рішенням міської ради від 23 грудня 2024 року за №26-42/2024 по видатках  у сумі 402 253 793 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 352 533 693 гривень та видатки спеціального фонду бюджету– 49 720 100 гривень.

В складі видатків затверджено кошти на реалізацію міських галузевих програм, обсяг яких станом на 01.01.2026 року складає 106 528 700 грн, з них по загальному фонду – 65 539 960 грн., по спеціальному фонду – 40 988 740 гривень.

За підсумками 2025 року касові видатки загального фонду бюджету громади становлять 410 782 924 грн або 97,89% до уточненого плану на 2025 рік. Виконання видатків по спеціальному фонду бюджету становить 54 685 324 грн або 63,59% до річного показника уточненого плану.

Таблиця 1.

Аналіз виконання видатків бюджету Славутської МТГ за 2025 рік

| Назва видатків | Планові призначення 2025 рік |  | Касові видатки за 2025 рік |  | % виконання до уточнен. плану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Державне управління | 74 684 971 | 443 500 | 72 940 305 | 850 978 | 97,66 | 191,88 |
| Освіта | 239 852 604 | 51 064 972 | 234 368 020 | 26 126 822 | 97,71 | 51,16 |
| Охорона здоров"я | 19 360 930 | 2 410 000 | 19 051 887 | 873 348 | 98,40 | 0,00 |
| Соціальний захист | 14 502 777 | 15 396 266 | 14 094 206 | 15 684 899 | 97,18 | 101,87 |
| Культура і мистецтво | 11 047 350 | 824 600 | 10 588 504 | 616 275 | 95,85 | 74,74 |
| Фізична культура і спорт | 5 363 121 | 133 000 | 5 246 807 | 23 541 | 97,83 | 17,70 |
| ЖКГ | 45 628 332 | 3 854 540 | 45 389 895 | 924 863 | 99,48 | 23,99 |
| Економічна діяльність, в т.числі: | 3 376 300 | 8 994 500 | 3 376 293 | 6 691 484 | 100,00 | 74,40 |
| Будівництво та регіональний розвиток | - | 249 000 | - | 237 588 | - | 95,42 |
| Транспорт та транспортна інфраструктура | 3 376 300 | 4 700 000 | 3 376 293 | 3 811 468 | 100,00 | 81,10 |
| Інші програми та заходи, пов"язані з економічною діяльністтю | - | 4 045 500 | - | 2 642 428 | - | 65,32 |
| Інша діяльність, в т.числі: | 2 022 310 | 669 200 | 1 932 010 | 700 314 | 95,53 | 104,65 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 1 190 000 | 316 000 | 1 190 000 | 347 370 | 100,00 | 109,93 |
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки | 463 290 | - | 412 016 | - | 88,93 | - |
| Інші заходи громадського порядку | 69 020 | - | 30 020 | - | 43,49 | - |
| Охорона навколишнього природного середовища | - | 353 200 | - | 352 944 | - | 99,93 |
| Засоби масової інформації | 300 000 | - | 299 974 | - | 99,99 | - |
| Резервний фонд | - | - | - | - | - | - |
| Разом: | 415 838 695 | 83 790 578 | 406 987 927 | 52 492 524 | 97,87 | 62,65 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 3 400 000 | 1 865 000 | 3 395 698 | 1 865 000 | 99,87 | 100,00 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | - | 337 800 | - | 327 800 | - | 97,04 |
| Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 399 300 | - | 399 300 | - | 100,00 | - |
| Всього: | 419 637 995 | 85 993 378 | 410 782 925 | 54 685 324 | 97,89 | 63,59 |
| з них: |  |  |  |  |  |  |
| Поточні видатки: | 419 637 995 | 21 841 619 | 410 782 924 | 13 172 941 | 97,89 | 60,31 |
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 280 060 318 | 1 240 700 | 277 354 453 | 1 282 598 | 99,03 | 103,38 |
| Використання товарів і послуг в т .ч. | 60 348 379 | 20 235 719 | 55 155 830 | 11 515 703 | 91,40 | 56,91 |
| Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар | 7 346 916 | 388 219 | 7 145 350 | 2 147 790 | 97,26 | 553,24 |
| Медикаменти та перев. матеріали | 99 200 | 5 000 | 96 794 | 4 580 | 97,57 | 91,60 |
| Продукти харчування | 13 114 300 | 18 377 800 | 10 652 198 | 8 645 376 | 81,23 | 47,04 |
| Оплата послуг крім комунальних | 10 579 255 | 436 900 | 9 813 417 | 288 717 | 92,76 | 66,08 |
| Видатки на відрядження | 1 331 871 | 92 000 | 1 280 181 | 15 073 | 96,12 | 16,38 |
| Оплата комунальних послуг | 27 715 415 | 396 100 | 26 019 288 | 121 289 | 93,88 | 30,62 |
| Дослідження і розробки, державні програми | 161 422 | 539 700 | 148 602 | 292 878 | 92,06 | 54,27 |
| Поточні трансферти | 75 453 287 | 353 200 | 74 834 104 | 352 944 | 99,18 | 99,93 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 71 653 987 | 353 200 | 71 039 106 | 352 944 | 99,14 | 99,93 |
| Поточні трансферти органам держ. управління інших рівнів | 3 799 300 | - | 3 794 998 | - | 99,89 | - |
| Соціальне забезпечення | 3 580 975 | - | 3 263 836 | - | 91,14 | - |
| Інші виплати населенню | 3 580 975 | - | 3 263 836 | - | 91,14 | - |
| Інші поточні видатки | 195 036 | 12 000 | 174 701 | 21 696 | 89,57 | 180,80 |
| Капітальні видатки | - | 64 151 759 | - | 41 512 383 | - | 64,71 |
| Придбання основного капіталу | - | 38 937 153 | - | 20 216 801 | - | 51,92 |
| Капітальні трансферти | - | 25 214 606 | - | 21 295 582 | - | 84,46 |
| Нерозподілені видатки | - | - | - | - | - | - |
| Разом: | 419 637 995 | 85 993 378 | 410 782 924 | 54 685 324 | 97,89 | 63,59 |

У 2025 році забезпечено всі галузі бюджетної сфери міської територіальної громади коштами на захищені статті витрат (заробітна плата з нарахуваннями, оплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії, придбання медикаментів і продуктів харчування, трансферти населенню та іншим бюджетам) та інші видатки.

Проектна діяльність

У травні 2025 року спільний проєкт Славутської громади зі шведським муніципалітетом- партнером Лідінге отримав перемогу в рамках ініціативи ICLD «Демократична стійкість». Проєкт «Стійка освіта: зміцнення демократії через критичне мислення» передбачає взаємне онлайн навчання за принципом рівний-рівному між українськими та шведськими учнями,  обмінний навчальний візит педагогів, представників місцевого самоврядування Славутської громади до міста-партнера Лідінге з метою перейняття практик роботи організації освітнього процесу в контексті освітньої реформи в Україні, розвитку критичного мислення, розширення світогляду, вдосконалення володіння іноземною мовою через спілкування з носіями мови. Вартість проєкту - 450 000 шведських крон ( орієнтовно 1 980,00 тис. грн).

Було підготовлено та надіслано листи-звернення до міст-побратимів щодо молодіжних обмінів, у результаті чого відбувся культурно-освітній візит до міста Сулеюв (Польща): 20 дітей зі Славути та 5 дітей із міста Городня Чернігівської області у супроводі 3 керівників провели 10 днів у рамках партнерської програми. Гміна Сулеюв надала гуманітарну допомогу, яку було передано місту Городня.

В травні 2025 спільно з польським містом-партнером Любартув отримано перемогу в Програмі «Українсько-польські молодіжні обміни 2025 року». В серпні 2025 року колектив Палацу культури міста Славута (18 вихованців та 3 керівники) відвідав м. Любартув та спільно з Любартовським Осередком Культури реалізував ініціативу з обміну досвідом у сфері мистецтва танцю та співу. Вартість проєкту – 40 160 злотих ( орієнтовно 465,58 тис. грн).

В рамках Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), яка фінансується Урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, реалізовано проєкт зі встановлення сонячної електростанції на даху ЦНАПу ( 1 018,04 тис.грн).

У результаті звернень до благодійних фондів, що працюють у сфері охорони здоров’я та соціального захисту, КП «Славутська міська лікарня» отримало від Всеукраїнського благодійного фонду «Крона» комплект для вакуумної терапії ран загальною вартістю 28,5 тис. грн.

В результаті співпраці отримано гуманітарну допомогу від шведського міста-партнера Лідінге – обладнання, що має на меті зміцнити потенціал громади в реагуванні на надзвичайні ситуації. Орієнтовна сума - 1 800,00 тис. грн.

Долучилися до подачі гранту місцевою ГО «Любов в дії» на конкурс «Малі гранти для надавачів соціальних послуг», яка стала однією з 8-ми неприбуткових організацій-переможців в Хмельницькій області. Вартість проєкту – 2 350,00 тис. грн. Завдяки цьому проєкту організація забезпечує надання послуг з формування життєстійкості та соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах для майже 2000 осіб.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з командою Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України» U-Cord, Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області, Хмельницькою обласною радою, Хмельницькою ОВА щодо координації зусиль для реалізації проєкту будівництва каналізаційних мереж до індустріального парку «Славута». Загальна вартість проєкту становить 26,66 млн грн, включаючи будівельно-монтажні роботи, закупівлю обладнання, проєктно-кошторисну документацію, експертизу та нагляд.

За результатами конкурсного відбору Славутську міську територіальну громаду включено до переліку громад-учасників проєкту «Діємо для здоров’я», що підтверджує  спроможність громади до впровадження комплексних заходів у сфері громадського здоров’я.

У межах реалізації проєкту у 2025 році в громаді було впроваджено низку заходів, спрямованих на покращення умов для збереження та зміцнення здоров’я населення.

У гімназії № 5 було  облаштовано медичний кабінет на суму 140 тис. грн, зокрема придбано медичну шафу, бойлер, кушетку, медикаменти та інше необхідне обладнання. Для закладів освіти було надано банерні матеріали з тематики «Здорове харчування» та «Mental Track»,  загальною вартістю 80 тис. грн. Також, закладам освіти було передано ресурсні скриньки для використання в освітньому та виховному процесі. Освітяни пройшли навчання за програмою «Веломентори», що сприятиме розвитку фізичної активності та безпечної мобільності. Наразі триває робота над впровадженням програми «Здорове робоче місце».

Для міської бібліотеки було передано 15 тематичних книжок, на основі яких створено інформаційну локацію з питань здоров’я та благополуччя.

Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги  пройшли навчання за напрямом «Догляд за хворими».

Для працівників управління соціального захисту населення у 2025 році вже проведено три навчальні заходи з питань догляду за особами, які потребують сторонньої допомоги, що дозволило підвищити рівень їхніх практичних компетенцій у сфері соціального супроводу та догляду.

Забезпечено координацію процесу реалізації реформи публічних інвестицій. Сформовано середньостроковий план публічних інвестицій та єдиний проєктний портфель громади в системі DREAM, здійснювалося постійне консультування ініціаторів 26 пріоритетних проєктів Славутської МТГ. Проєкти направлено на оцінку для профільних міністерств.

Інвестиційна діяльність

Враховуючи запити місцевого бізнесу щодо розширення своєї виробничої діяльності, а також запити від підприємств, що бажають релокуватися з областей, де ведуться активні бойові дії, здійснюється проєктна діяльність, що передбачає облаштування інженерних мереж до території індустріального парку «Славута», будівництво готових виробничих приміщень, його  промоцію.

Виготовлено новий дизайн та надруковано 500 примірників буклету «Славута Інвестиційна» трьома мовами: українською, англійською та польською.

За 12 місяців розіслано 13 дайджестів-збірників та 74 індивідуальних листів з актуальними конкурсами грантів для бізнесу, комунальних установ, управлінь, закладів освіти та культури і т.д.

Опубліковано десятки грантових можливостей на сайті громади.

Оновлено інвестиційний портал - додали окрему сторінку для підприємців, де висвітлюються конкурси на гранти, програми підтримки та планується висвітлення успішних бізнес історій.

Створено телеграм-канал "Славута. PROБізнес" для місцевих підприємців, де зібрано: актуальні можливості для бізнесу (гранти, конкурси, навчання), пропозиції комунального майна для оренди чи купівлі, інвестиційні локації та презентації проєктів, інформацію про події, ініціативи та зміни у регуляторному середовищі, успішні кейси бізнесу з нашої громади. В телеграм-каналі опубліковано 80 постів з грантовими можливостями та безкоштовними навчаннями для бізнесу.

Розіслано понад 100 листів для українських та міжнародних компаній з пропозиціями розширення або релокації на територію Індустріального парку "Славута".

В рамках співпраці з ГО «Клуб мерів» і ТОВ EoTU Inc. (Економіка довіри України), де громади, об’єднані в Економічний союз «Поліське Погориння» ( Славутська, Ізяславська, Шепетівська, Берездівська, Ганнопільська, Крупецька громади), спільно працюють над проєктами розвитку та створенням нових робочих місць, відбулася низка офлайн та онлайн зустрічей і заходів. Під час зустрічей обговорили подальшу співпрацю та залучення інвестицій у сфері управління відходами, індустріального парку, запуск нових ініціатив для реалізації проєктів приватного бізнесу. З метою залучення надійних інвестиційних партнерів для розвитку та масштабування наявних, а також створення нових бізнесових, інфраструктурних і соціальних проєктів у громаді створено шоурум Славутської громади https://uamunicipalities.com/ua/union/poliske-pohorynnia-union-ua-ua/ .

Надання адміністративних послуг.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у виконавчому комітеті Славутської міської ради з 01.01.2014 року функціонує Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Миру, 102.

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр було затверджено рішенням сесії Славутської міської ради від 28.06.2024 року №2-37/2024 в новій редакції зі змінами. На даний час в перелік входить 397 послуг.

Безперебійно працюють дві робочі станції з прийому та видачі паспортів громадянина України у формі ID-картки та біометричних закордонних паспортів, станція з видачі посвідчень водіїв та реєстрації транспортних засобів.

Облаштовано “Єдине вікно” для ветеранів, адміністратори миттєво надають відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Всі адміністратори ЦНАП мають доступи та працюють на захищених носіях інформації в наступних програмних продуктах:

- єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

- державному реєстрі актів цивільного стану;

- порталі ДІЯ;

- реєстрі територіальної громади міста;

- електронній системі надання адміністративних послуг “SMART-послуги”

- порталі Пенсійного Фонду України;

- Єдиній державній системі у сфері будівництва та ін.

Протягом року зареєстровано 82 виїзди в режимі мобільного адміністратора для маломобільних верств населення, надавалася консультативна допомога щодо реєстрації пошкодженого майна заявникам через додаток ДІЯ.

З листопада 2025 року адміністратори почали приймати документи щодо отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період

Станом на 31.12.2025 року в Центрі було зареєстровано та опрацьовано звернень за наданням адміністративних послуг – 15585, з них відмовлено – 221,  надано роз’яснення - 189, залишено без розгляду відповідно поданих заяв – 112  звернень.

Робота із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Славутської міської ради спрямована на їх своєчасний та якісний розгляд та проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Письмові звернення та звернення, які приймаються шляхом особистого прийомів міського голови та його заступників, розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства. Вживаються усі необхідні заходи для об'єктивного та кваліфікованого розгляду питань, які порушують у своїх зверненнях громадяни.

Протягом 2025 року до виконавчого комітету Славутської міської ради надійшло та опрацьовано 616 звернень від громадян, поданих на особистих прийомах міського голови та його заступників – 85.

З Хмельницької обласної військової адміністрації надійшло 76 звернень громадян.

Колективних звернень зареєстровано 27 (в них зібрано підписів 846 громадян).

Учасників бойових дій, які звертаються до Славутської міської ради з проханням внесення їх даних до книги реєстрації звернень учасників бойових дій та осіб прирівняних до них, яким першочергово відводитимуться земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва протягом звітного періоду зареєстровано 113.

Міським головою відповідно до затвердженого графіку проводяться особисті прийоми, на яких громадяни нашого міста мають змогу особисто звернутися до міського голови із своїми проханнями, пропозиціями або зауваженнями. Багатьом з них відразу надаються відповіді з обґрунтованими роз’ясненнями стосовно порушених в їх зверненнях питань. На особисті прийоми запрошуються депутати Славутської міської ради, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Славутської міської ради, керівники підприємств.

Протягом 2025 року особисто до міського голови звернулося 66 громадян, до заступників міського голови – 19 громадян.

В травні 2025 року адміністратори пройшли тренінг за сприяння програми Фонду Східна Європа з кризових комунікацій та стресостійкості.

Загалом за платні адміністративні послуги поступило 2 040 654,98 гривень за звітний період.

В грудні 2025 року в Центрі надання адміністративних послуг встановили сонячну електричну станцію в межах Програми EGAP (електронне урядування задля підзвітності влади та розвитку), що реалізується Фондом «Східна Європа», для забезпечення енергоефективності та безперебійної роботи, дозволяючи ЦНАПу функціонувати економічно вигідно у періоди світлового дня та автономно  під час відключень світла. Проєкт включає сонячні панелі загальною потужністю 20 кВт, систему акумуляції ємністю 30 кВт.год., та 3-х фазний інвертор потужністю 15 квт. Проєкт дозволив залучити 1 008 000 тис. грн. грантових коштів (вартість обладнання та робіт).

Також в межах реалізації вищевказаної програми в квітні 2025 року в ЦНАП безоплатно отримано 23 сканери штрих-кодів документів заявників на загальну суму 48 300 грн.

Адміністраторами Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутської міської ради постійно надається консультативна допомога громадянам, які звертаються до виконавчого комітету.

За  напрямом  РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Промисловість.

Провідною галуззю матеріального виробництва та основною бюджетоутворюючою галуззю Славутської міської ТГ є галузь промисловості. Найбільшими підприємствами є ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», ТОВ «Аква-Родос», ТОВ «Родорс», ТОВ «Ювента», ПрАТ «Славутський хлібзавод», ТОВ «Сансервіс», ПрАТ «Славутський пивзавод», ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод».  За 2025 рік реалізовано промислової продукції на 3235,8 млн. грн., що на 119,8 % більше відповідно до минулого періоду.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 96,3% припадає на переробну промисловість, з неї: 8,2 – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 1,3% – на виробництво одягу, 10,8% - вироблення виробів з деревини,  34,2% - виробництво іншої неметалевої мінеральної  продукції, 1,0% – на машинобудування, 41,1% - виробництво меблів.

Особливу увагу сьогодні необхідно приділити підприємствам, зорієнтованим на експортні поставки. В громаді діє 20 підприємств, що здійснюють експортну діяльність в країни ЄС (Бельгія, Данія, Велика Британія, Швейцарія, Німеччина, Польща, Румунія, Нідерланди, Латвія, Чехія, Італія). З них 20 підприємства здійснюють операції по експорту товарами та 1 підприємство, що здійснюють експорт послугами.

Найбільшими експортерами громади є ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», ТОВ «Аква-Родос», ТОВ «Родорс», ТОВ «Ювента», ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод», ПрАТ «Горинь», які демонструють на закордонних ринках здатність наших вітчизняних підприємств виробляти конкурентоспроможну продукцію.

Основними групами експорту товарів є: виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; виробництво меблів для ванних кімнат; виробництво інших меблів; виробництво харчових продуктів; текстильне -  виробництво робочого одягу; деревина та вироби з деревини.

За звітний період обсяг експорту товарів та послуг підприємствами Славутської громади становить 27922,5 тис. дол. США

Транспорт

Умови повномасштабної війни внесли свої корективи у роботу громадського транспорту громади. Перебої з пальним,  підвищення цін на пальне та запчастини, комендантська година, зниження пасажиропотоку, мобілізація водіїв та інші фактори негативно вплинули на якість та доступність громадського транспорту  для пересічних містян.

Наразі на   3–х  маршрутах громадського  транспорту  задіяно  5 автобусів, які обслуговують 45 рейсів.

Міським автомобільним транспортом забезпечено перевезення  пільгових категорій громадян. За  2025 рік міським автомобільним транспортом загального користування перевезено 280,171 тис. осіб пільгової категорії на загальну суму 4202,57 тис.грн. Відшкодовано за перевезення пільгових категорій громадян з міського бюджету 1769,94 тис. грн або 42,12одо відсотків.

Містобудування та будівельний комплекс

Затверджено проекти містобудівної («Детальний план території кварталів нової житлової забудови в районі вулиці Волинська (вздовж річки Горинь)» в місті Славута Хмельницької області та «Детальний план території кварталів нової житлової забудови районі вулиці Степана Бандери (вздовж річки Горинь)» в місті Славута Хмельницької області)   шляхом прийняття відповідних  рішень Славутською міською радою № 14-47/2025 від 29.05.2025 року «Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території кварталів нової житлової забудови в районі вулиці Волинська (вздовж річки Горинь)» в місті Славута Хмельницької області та № 13-47/2025 від 29.05.2025 року Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території кварталів нової житлової забудови районі вулиці Степана Бандери (вздовж річки Горинь)» в місті Славута Хмельницької області.

Прийнято рішення Славутською міською радою щодо розробки містобудівної документації детальних планів територій згідно з затвердженою Славутською міською радою послідовністю їх розробки відповідно до рішення № 16-23/2023 від 03.02.2023 року:

• рішення №26-45/2025 від 14.03.2025 року Про розроблення містобудівної документації “Детальний план території для перспективного будівництва об’єктів зберігання та обслуговування транспортних засобів в районі вулиці Петра Сагайдачного у м. Славута Хмельницької області”;

• рішення № 25-45/2025 від 14.03.2025 року: Про розроблення містобудівної документації «Детальний план території для перспективного будівництва об’єктів зберігання та обслуговування транспортних засобів в районі вулиці Здоров’я у м. Славута Хмельницької області»;

• рішення № 27-45/2025 від 14.03.2025 року: Про розроблення містобудівної документації «Детальний план території нової житлової забудови обмеженої вулицею Богдана Хмельницького, річкою Горинь та землями державної власності лісового господарства у м. Славута Хмельницької області».

Згідно з прийнятими рішеннями в рамках підготовчого періоду з розробки вказаної містобудівної документації проведено тендерну процедуру закупівлі за результатом якої визначено розробників даної  містобудівної документації та укладено відповідні договори на її виготовлення. Виконано основний етап – безпосередньо сама розробка зазначеної містобудівної документації. Розпочато завершальний етап, необхідний для затвердження вказаної документації, а саме проведено громадські слухання щодо розгляду проектів документів державного планування (ДДП) - містобудівної документації.

У Єдиному державному реєстрі адрес(ЄДРА) Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) проведено верифікація (перевірено та внесено достовірну інформацію) по Славутській ТГ :

- вулиць -100 %,

- будинків, споруд , пойменованих об'єктів  -100% .

Прийнято рішень та внесено до ЄДЕССБ :

- на видачу містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів - 17;

- на видачу будівельних паспортів - 20;

- з присвоєння, зміни, коригування адрес - 54.

Для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

надано -3; (продовжено) -5 паспортів прив’язки.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 254 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо створення Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва». Протягом 2025 року управління містобудування та архітектури в рамках проведення експериментального проекту здійснювало наповнення Єдиного державного реєстру адрес (надалі ЄДРА) в Україні. За результатами роботи управління містобудування та архітектури проведено 100% верифікацію вулиць та наявних адрес населених пунктів громади: міста Славута, сіл Варварівка та Голики.

Протягом 2025 року проводилися будівельні роботи по робочих проектах за рахунок бюджету розвитку Славутської міської територіальної громади, а саме:

Реконструкція корпусу №1 НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія" по вул. Соборності, 9 в м. Славута Хмельницької області на суму – 1484,299 тис. грн. місцевого бюджету  та 12600,000 тис. грн з ДФРР;

Будівництво каналізаційних мереж мікрорайону "Південний" в м. Славута Хмельницької області на суму - 240,39454 тис.грн.;

Капітальний ремонт - термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру, буд.6 в м. Славута, Хмельницької області на суму 342,624 тис. грн.;

Реконструкція вул. Звитяги м. Славута Хмельницької області на суму- 3811,468 тис. грн.

Діяльність підприємств комунальної форми власності

Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності, від ефективності роботи якої залежить життєдіяльність громади.

Комунальними підприємствами міської ради надавалися послуги із забезпечення життєдіяльності населення, але їх фінансовий стан не в повній мірі забезпечує потреби їх розвитку.

Комунальне підприємство  «Славутське житлово-комунальне підприємство» (далі- КП «Славутське ЖКО»)

За фінансово-економічними показниками найбільшу питому вагу у діяльності КП «Славутське ЖКО» займає діяльність з постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, до якої відноситься ліцензована діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та надання послуг з постачання теплової енергії.

Станом на 01.01.2026  року на балансі ЖКО  рахується 13 діючих котелень, які опалюють  195,3  тис.кв.м. площі, в тому числі по групах споживачів: населення  – 152,8 тис.кв.м, що на 2,7 тис.кв.м менше, ніж за відповідний період 2024 року та інші – 40,4 тис. кв.м, що на 0,6 тис.кв.м менше, ніж у минулому звітному періоді.

Зменшення загальної опалювальної площі, в порівнянні із відповідним звітним періодом  2024 року спричинило відключення споживачів від централізованого опалення.

Обсяг корисного відпуску теплової енергії за звітний період склав  –20,0 тис.Гкал., в т.ч.: населенню – 16,1 тис.Гкал., інші групи споживачів – 3.9 тис.Гкал.. Порівняно із відповідним періодом 2024 року даний показник зменшився  на 3,4% або на 0,7 тис.Гкал.

Підприємством впроваджуються заходи щодо економічного споживання енергоресурсів, так за  11 місяців 2025 року  підприємством спожито природного газу  у кількості – 2602,6 тис.куб.м, що на 3,4% або 91,9 тис.куб.м  менше ніж у 2024 році.

Тарифи на вищевказані послуги залишилися незмінними та є нижчими від встановлених економічно обґрунтованих  тарифів на послуги з постачання теплової енергії для категорії «Населення», які  відповідно до рішення виконавчого комітету Славутської міської ради № 349 від 09.10.2025 року складали 4138,62 грн/Гкал,  та не були введені в дію, тому  доходи  нараховуються за тарифом 2215,33 грн/Гкал, який менший за встановлений на 46,5%.

Наслідком невідповідності тарифів є  виникнення різниці в тарифах у розмірі, яка станом на 01.12.2025 року складає – 63,8 млн.грн., в тому числі вже  узгоджена Територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах при Хмельницькій обласній державній адміністрації  станом на 01.07.2025 року –   58,2 млн.грн., яка на сьогоднішній день залишається невідшкодованою.

Протягом звітного періоду поточного 2025 року  КП «Славутське ЖКО» здійснило оплату податків та внесків до державно цільових фондів на суму – 15839,4тис.грн..У порівнянні з показником  за відповідний звітний  період 2024 року сума сплати податків і зборів збільшилася   на 2604,3 тис.грн  або на 19,7%.

Середня кількість працівників склала – 127 осіб, середньомісячні  витрати на оплату праці одного працівника – 16171,3 грн.

Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства (далі Славутське УВКГ)

Основним завданням підприємства забезпечення населення, підприємств, установ, організацій послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Підприємство працює відповідно до ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.07.2015 року № 2110.

Джерелом водопостачання міста Славута є вода, яка добувається з свердловин двох водозаборів підземних вод: «Південний» та «Центральний», які налічують 14 свердловин продуктивністю 12 тис. м. куб./добу.  Кількість споживачів налічує 14 415 абонентів. Система водовідведення складається із самопливних колекторів, 10 каналізаційно-насосних станцій (КНС) і ГКНС, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

За 2025 р. Славутським управлінням водопровідно-каналізаційного господарства надало послуг по водопостачанню та водовідведенню надано послуг з водопостачання 857,0 тис. м.куб., водовідведення – 651,7 тис. м.куб. на суму 48 804,1 тис. грн., що  в порівнянні з  аналогічним періодом 2024 року менше на 745,9 тис. грн.

Нарахування абонентської плати за 2025 року становить 4 788,7 тис.грн. з ПДВ.

Збільшення доходів в порівнянні з попереднім роком пов’язано з введенням в дію нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (крім населення) та введенням абонентської плати з 1 січня 2025р.

Споживання електроенергії становить 1 965 052 тис. кВт*год., зменшилося порівнюючи із 2024 роком на 48,5  тис. кВт. год. або 2,4 %, витрати склали 20 682,0 тис.грн. що на 17% більше, яке пов’язане з постійним зростанням ціни.

Протягом звітного періоду підприємство здійснило оплату податків та зборів до державно-цільових фондів на суму 15 180,0 тис.грн.

Комунальне підприєство  «СЛАВУТА – СЕРВІС» (далі – КП «СЛАВУТА –СЕРВІС»

Станом на 01 січня 2026 року  КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» надано послуги з поводження з побутовими відходами для 13779 абонентів, охоплено нарахуваннями  за надані послуги 99,2%  домогосподарств.

За звітний період  за вивіз та захоронення сміття нараховано доходів  на суму – 10 916,2

тис. грн (без ПДВ), в т.ч. 8719,9 тис. грн нараховано населенню, що на 162,3 тис. грн. менше ніж за аналогічний період минулого року. Така динаміка показників свідчить про зменшення кількості абонентів серед населення громади. Відсоток сплати становить: населення - 100,1% інші споживачі – 96,7%. Собівартість наданих послуг з поводження з побутовими відходами на 01 січня 2026 року становить  11612,8 тис. грн. Від надання послуги отримано збиток в сумі 696,8 тис. грн.

Планом асигнувань передбачено фінансування підприємства у звітному періоді на

загальну суму 34180,3 тис. грн,  профінансовано 100% від плану, які спрямовано на виконання програм:

- «Організація благоустрою населених пунктів» -  27661,9 тис. грн;

- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 3376,3 тис. грн;

- «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 19,0 тис. грн;

- «Підтримка квартальних комітетів» - 210,0 тис. грн;

- «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» - 140,8 тис. грн;

- Внески до статутного капіталу – 2419,0 тис. грн.

Зазначені кошти спрямовано на забезпечення належного санітарного стану та

благоустрою територій населених пунктів громади, утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі, виконання поточного ремонту автомобільних доріг, а також підвищення рівня громадського порядку та безпеки. Фінансування дало змогу забезпечити діяльність квартальних комітетів, здійснювати експлуатацію та утримання об’єктів житлово-комунального господарства комунальної власності, що не перебувають в оренді а також зміцнити матеріально-технічну базу підприємства шляхом внесків до статутного капіталу. Реалізація зазначених заходів сприяла поліпшенню якості надання послуг та створенню комфортних і безпечних умов проживання мешканців громади.

Протягом звітного періоду КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» здійснило оплату податків та

зборів до державно-цільових фондів на суму 12518,5 тис.грн.

Підприємство стало переможцем у конкурсі  з відбору комунальних установ

Хмельницької області, для надання в безоплатне користування теплиць в межах проєкту громадської організації Центр Стратегічних Ініціатив «Скарбничка переможців», який реалізується в межах програми «Спроможні та сильні», що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Отримано у користування полікарбонатну теплицю площею 48м2 вартістю 49,6 тис.

грн., яку планується використовувати для вирощування власної розсади для озеленення громади.

Упродовж звітного періоду комунальні установи, освітні заклади та ОСББ отримали

106 саджанців дерев і 199 саджанців кущів, вирощених у  розсаднику підприємства. Забезпечено потреби громади в розсадницькій продукції.

Придбано 56 контейнерів для збору ТПВ, 3 контейнери для збору вживаних елементів

живлення, 25 урн. Облаштовано два нових контейнерних майданчика, розширено три майданчика з влаштуванням огорожі та накриття.

Продовжено роботи з дообладнання міської системи відеонагляду, встановлено 6

додаткових відеокамер. Проведено роботи по облаштуванню скейт-парку.

Проведено облаштування Алея  пам’яті «Наші Герої» та місця поховань загиблих

захисників на міському кладовищі, проведено освітлення, відеонагляд, благоустрій доріжок між похованнями. Коштами міського бюджету забезпечено поховання 51 захисника України.

Придбано спеціальний підмітально-прибиральний автомобіль, з залученням кредитних

коштів (вартість автомобіля 6149,4 тис. грн).

Встановлено обладнання нового світлофору на перехресті вулиць Я. Мудрого та

Соборності.

На виконання плану заходів з енергоефективності проведено заміну віконних блоків в

адміністративній будівлі.

Тарифна політика

Систематично проводилась робота щодо перевірки економічного обґрунтування витрат на комунальні послуги та підготовки рішень щодо перегляду тарифів.

Комунальне підприємство “Славутське ЖКО” провело розрахунки тарифів на  теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) на новий 2025-2026 опалювальний період на рівні економічно обгрунтованих витрат, однак застосовує до групи споживачів «населення» на рівні тарифів, що діяли до 24.02.2022 року.  Відповідно до вимог чинного законодавства різниця в тарифах має покриватись з державного бюджету. Проведено коригування тарифів у зв’язку із підвищенням складових тарифу - зростанням цін на енергоносії.

Встановлені нові тарифи на теплову енергію, яка виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії для ФОП Шашка Т.О. Теплова енергія подається до КП «Славутська міська лікарня ім.Ф. М. Михайлова», гімназії №9 та до гуртожитку по вул. Захисників України.

Протягом 2025 року на виконання вимог нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII та інших нормативно-правових актів Славутським УВКГ проводилось коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізоване водовідведення з метою приведення вартості послуг до рівня їх економічно обґрунтованих витрат. Проведено їх коригування в зв’язку із підвищенням складових тарифу - зростанням цін на енергоносії.

Разом з тим, Славутським управлінням водопровідно-каналізаційного господарства розраховано, а виконавчим комітетом Славутської міської ради затверджено нові економічно-обгрунтовані  тарифи на 2026 рік.

Для ТОВ «Компанія «Галеон», яка забезпечує тепловою енергією  Славутську гімназію №1 (м. Славута, вул. Покровська 12) та Славутську гімназію №3 (м. Славута, вул. Марії Лисенко 2А) встановлено тариф на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії на 2025-2026 опалювальний період.

Енергоефективність та енергозбереження.

### Інформаційна кампанія

На даний час в Славутський громаді діють наступні програми в яких передбачені заходи з енергозбереження:

З метою  підвищення енергоефективності, енергетичної стійкості та зменшення

споживання енергоносіїв у 2025 році впроваджено наступні заходи:

- Забезпечено альтернативне електропостачання об’єктів критичної

інфраструктури громади (ЖКО -6 шт, УВКГ -2 шт) на випадок блекауту та інших надзвичайних ситуацій шляхом отримання від USAID на грантовій основі у межах програми «Проєкт енергетичної безпеки» 8 дизельних генераторів загальною вартістю 7,2 млн грн.

- Розроблено техніко-економічне обґрунтування для встановлення двох дахових

сонячних електричних станцій на будівлях КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова» Славутської міської ради загальною потужністю 100 кВт у співпраці з ГО «Екоклуб» у межах програми «Можливості для громад: встановлення сонячних електростанцій для лікарень та водоканалів». Вартість робіт - 70 000 грн.

- Розроблено перед техніко-економічне обґрунтування спільно з ТМГОІ "Промінь

Надії" на встановлення сонячної електричної станції на даху відділення Славутського центру первинної медико-санітарної допомоги. (40кВт.год. разом із встановлення акумуляції 80кВт.год.). (проєкт на стадії отримання фінансування на грантовій основі).

- Розроблено спільно з Асоціацією енергоаудиторів ЖКГ техніко-економічного

обґрунтування доцільності реалізації проекту розподіленої генерації електричної енергії та когенерації в комунальній інфраструктурі міста Славута (120 000грн).

- Підписана тристороння угода з Міністерством розвитку громад та територій

України та Міністерством фінансів України про отримання гранту на суму 103, 500 млн. грн у рамках реалізації Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів», який фінансується Світовим банком.

Проєкт перебуває на стадії запуску, виконуються предпроєкті та проєкті роботи, запуск тендеру на розробку ПКД, розрахунок оцінки вплипу на довкілля тощо.

Планово отримаємо у межах гранту наступне обладнання:

- когенераційна газова установка контейнерного типу потужністю 2 МВт;

- додаткове обладнання: підстанція загальною потужністю 2,5 МВт (середня вартість –

3,6-4 млн.грн);

- кабельні лінії за умови залишку коштів після проведення тендерних закупівель.

- Встановлено гібридну сонячну електричну станцію загальною потужністю

55кВт.год. разом із акумуляцією 15кВт.год. у відділенні БАК-лабораторії (Назва проєкту: «Реконструкція системи електромереж КП «Славутська міська лікарня на даху будівлі терапевтичного корпусу №3»). Заживлено весь лікарняний комплекс, замінено щитові, а також здійснено синхронізацію з існуючим генератором. Загальна вартість проєкту: 2 034 000грн.

- Залучено грантових коштів від Посольство федеративної республіки Німеччини - Грантова підтримка мікропроєктів від Посольства Німеччини -  1 037 711,40грн

- Використано 122 фотомодулі, які отримали як гуманітарну допомогу від Чеської Республіки у співпраці з ГО «Екоклуб» на суму 549 000грн

- Власні кошти - 447 288,60грн (співфінансування проєкту).

- У співпраці з Фондом «Східна Європа» у межах програми EGAP впроваджено

технічне рішення для підвищення енергоефективності та стійкості роботи ЦНАП. Встановлено гібридну сонячну електричну станцію загальною потужністю 20,4 кВт, трифазний інвертор 15 кВт та систему акумулювання енергії 30 кВт·год.

- Фінансування: грант — 1 008 000 грн,

- власні кошти — 115 000 грн.

- Загальна вартість проєкту: 1 123 000 грн.

Підписано Меморандум про співпрацю та координацію спільних дій для реалізації проєкту «Безпечне поводження з ядерними відходами: освітня програма для Хмельницької області» у Центрі культурно-мистецьких ініціатива (Art Tech Hub). Реалізовуватиме його спільно з фахівцями Виконавчого комітету Славутської міської ради ГО «Хмельницький енергетичний кластер» за підтримки норвезьких партнерів «Natur og Ungdom» (Природа та молодь). Сума залученого грант 10 000 євро.

Протягом звітного періоду реалізовано ряд заходів з енергоощадності:

- КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова» Славутської міської ради -

замінено 17 світильників на енергоефективні – 32Вт.

- КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова» Славутської міської ради

замінено звичайні лампи розжарювання на світлодіодні лампи - 23шт (15Вт).

- КП «Славутське ЖКО» - замінено трубопроводи теплопостачання на попередньо

ізольовані труби діаметром 50 мм загальною довжиною 730 м на суму 51 100 грн (без ПДВ).

- КП «Славутське ЖКО» - встановлено 526 світильників із датчиками руху на суму 184

588,20 грн (без ПДВ).

- КП «Славутське ЖКО» - встановлено обмежувачі потужності у 5 житлових будинках

на суму 4 175 грн (без ПДВ).

- Управління водопровідно-каналізаційного господарства – виготовлено ПКД на

будівництво 2-х дахових сонячних електричних станцій - 140кВт.год. та 144кВт.год. – 320 000грн.

- Управління водопровідно-каналізаційного господарств – встановлено мережеву

сонячну електричну станцію загальною потужністю 140кВт.год. – 3 000 000грн.

- Управління водопровідно-каналізаційного господарств – здійснено реконструкцію

водозабору «Центральний" у т.ч .ВНС-2 – 221 000грн.

З метою оцінки споживання енергоносіїв у бюджетних та комунальних закладах громади, а також для забезпечення чіткого контролю за їх використанням, Виконавчий комітет Славутської міської ради використовує систему щоденного моніторингу «Енергобаланс», поступово модернізуючи її та підключаючи нові об’єкти.

Результати використання системи свідчать про її високу ефективність: вона дозволяє виявляти недоліки у споживанні енергоносіїв, що дає змогу оперативно приймати заходи для їх усунення, а це сприяє зменшенню загального споживання енергоресурсів. Додатково впроваджуються заходи онлайн-моніторингу у реальному часі за допомогою електронних «розумних» лічильників із мобільними та веб-додатками, що дозволяє відстежувати споживання енергоносіїв у режимі реального часу, оперативно реагувати на надмірне споживання або аварійні ситуації та інтегрувати дані у систему «Енергобаланс» для комплексного аналізу та планування заходів з енергозбереження.

Крім того, з метою підвищення обізнаності населення та працівників бюджетних і комунальних установ громади, проводиться інформаційна та просвітницька діяльність. Вона включає роз’яснювальні заходи щодо економії енергії, публікацію даних про ефективність енергозбереження, проведення навчань і тренінгів, а також поширення рекомендацій щодо впровадження енергоефективних рішень у побуті та на робочих місцях.

Підприємництво  та регуляторна політика

Середнє, мале та мікро підприємництво є основою економіки громади. Його роль визначається часткою таких підприємств до загальної кількості зареєстрованих підприємств у громаді і вона становить 100%, оскільки на території громади здійснює підприємницьку діяльність понад 290 підприємств (юридичні особи) в тому числі суб’єктів малого та мікро підприємництва понад 270, а суб’єктів середнього підприємництва близько 20 юридичних осіб. Станом на 01.01.2026 року фізичних осіб - підприємців зареєстровано 1976 осіб. Всього кількість середнього, малого та мікро підприємн

ицтва становить близько 2270 одиниць. Наступним вагомим показником середнього, малого та мікро підприємництва є визначення кількості цих підприємств до кількості проживаючих у громаді і цей показник становить 87 підприємств на 10 тисяч населення. Відсоток найманих працівників до загальної кількості працюючих у суб’єктів середнього, малого та мікро підприємництва становить: - по суб’єктам середнього підприємництва — 52,4% - по суб’єктам малого та мікро підприємництва – 47,6%

Також на підтримку розвитку бізнесу були залучені і місцеві державні банки. В свою чергу Славутським відділенням Ощадбанку протягом 2025 суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території громади по Програмах підтримки розвитку бізнесу надано:

11 кредитів за Державною кредитною програмою «Доступні кредити 5-7-9» та 6 гранти/ мікрогранти, з них:

1 грант «єРобота: Ветеран»

5 мікрогрантів «Є-робота. Своя справа».

Так протягом 2025 року проведено обстеження 96 суб’єктів підприємницької діяльності в тому числі 18 юридичних осіб та 78 фізичних осіб — підприємців. Робочою групою здійснювався моніторинг закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства. За результатами моніторингу встановлено, що в громаді збільшується кількість закладів у сфері послуг, а саме сфера послуг мобільного харчування, а також збільшення підприємців, що займаються роздрібною торгівлею в тому числі фармацевтичними товарами. Разом з тим, за результатами консультативно-роз’яснювальної роботи було: здійснено реєстрацію юридичною особою за неосновним місцем обліку та забезпечено сплату податку на доходи фізичних осіб за найманих працівників до місцевого бюджету; укладено 2 (два трудові договори); зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 3 (три) об’єкти нерухомого майна де здійснюється підприємницька діяльність; - одна юридична особа подала податкову декларацію до Головного управління ДПС у Хмельницькій області, що дало можливість залучити об’єкти нерухомого майна до оподаткування.

Разом з тим з метою підтримки мобілізованих осіб, які не здійснюють господарську діяльність на власних земельних ділянок, а також у нежитлових приміщеннях відповідно до рішень Славутської міської ради № 10-36/2024 від 31 травня 2024 року «Про внесення змін до рішення Славутської міської ради від 25 червня 2021 року №1-7/2021 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Славутської міської територіальної громади з 2022 року», № 13-36/2024 від 31 травня 2024 року «Про внесення змін до рішення Славутської міської ради від 25 червня 2021 року № 3-7/2021 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Славутської міської територіальної громади з 2022 року» та рішення Славутської міської ради № 4-24/2023 від 24 березня 2023 року «Про деякі питання підтримки суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території Славутської міської територіальної громади, в зв’язку із введенням воєнного стану на території України» за зверненням власників об’єктів нерухомості та земельних ділянок або уповноважених ними осіб протягом 2025 року видано дві довідки які підтверджу факт невикористання земельної ділянки для здійснення господарської діяльності, що дає можливість власнику скористатися пільговою ставкою відповідного податку. Окрім того за зверненням 4 (чотирьох) осіб, що були мобілізовані до сил оборони України було обстежено об’єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення) на підтвердження факту їх не використання у господарській діяльності, складено відповідні акти.

Відповідно плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2025рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 30.01.2025 року №38 (із змінами) у 2025 році було заплановано розробити та затвердити два проєкта рішень виконавчого комітету Славутської міської ради. Протягом року було проведено відповідні процедури та прийнято одне рішення виконавчого комітету Славутської міської ради. План підготовки проєктів регуляторних актів на 2026рік не затверджено у зв’язку із відсутністю на даний час потреби у розробці нових регуляторних актів. Ведеться та постійно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів, який станом на 01.01.2026 року. Включає 18 рішень міської ради та її виконавчого комітету. За 2025 рік здійснено повторні та періодичні відстеження 6-х регуляторних актів та оприлюднені звіти про результати відстеження. Постійно надавалася консультативна допомога підприємствам громади та суб’єктам підприємницької діяльності. Розглядалися заяви та звернення громадян.

Споживчий ринок

Виконавчим комітетом Славутської міської ради проводиться робота щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. З метою оновлення даних щодо мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг була створена робоча група з інвентаризації таких закладів та надання консультативно –роз'яснювальної допомоги суб’єктам господарської діяльності.

На території громади функціонує більше 660 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та інше, різних форм власності. Близько 30 аптек та аптечних кіосків, понад 20 станцій технічного обслуговування автомобілів, більше 120 об’єктів де здійснюють діяльність у сфері послуг (пошиття одягу, ремонт годинників, ремонт побутової техніки, діяльність фітнес центрів, надання перукарських послуг, стоматологічні послуги і таке інше), 5 автозаправних станцій, понад 450 об’єктів підприємницької діяльності, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею непродовольчих та продовольчих товарів, близько 35 об’єктів де здійснюється діяльність ресторанів.

Проводиться моніторинг цін на основні соціально значущі продовольчі товари в роздрібній мережі та на продовольчому ринку; забезпечуються оптимальні закупівельні ціни на продукти харчування для бюджетних закладів громади (ціни не вище середніх цін по регіону).

Протягом 2025 року робочою групою здійснювався моніторинг закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства. За результатами моніторингу встановлено, що в громаді збільшується кількість закладів у сфері послуг, а саме сфера послуг мобільного харчування, а також збільшення підприємців, що займаються роздрібною торгівлею в тому числі фармацевтичними товарами .

Відповідно до рішення Славутської міської ради № 22-18/2022 від 17.06.2022 року «Про врегулювання питання тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності Славутської міської територіальної громади», з метою врегулювання правовідносин, пов'язаних з здійсненням підприємницької діяльності, зокрема виїзної, виносної, роздрібної торгівлі на окремих елементах благоустрою комунальної форми власності Славутської міської територіальної громади в районі міського ринку, забезпечує діяльність Комунальне підприємство “Славута-Сервіс”, яке є балансоутримувачем елементів благоустрою. Станом на 1 січня 2026 року укладено 134 договорів із суб'єктами господарювання - особами що здійснюють виїзну, виносну торгівлю. Надходження за такими договорами за 2025 рік склали 1962,7 тис гривень.

НАПРЯМ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Управління земельними ресурсами

Протягом 2025 року надано 159 адміністративних послуг та опрацьовано 134 звернення фізичних та юридичних осіб. Розглянуто 16 звернень громадян щодо вирішення земельних спорів, (встановлення меж земельних ділянок, вирішення земельних спорів, додержання громадянами правил добросусідства, обміри та ін.). До Книги реєстрації звернень учасників бойових дій та осіб прирівняних до них, яким першочергово відводитимуться земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва внесені 103 особи. Всього зареєстровано 1041 особа.

Станом на 31.12.2025 нараховується 329 діючих договорів: з них 289 договори оренди землі та 40 договорів строкового сервітуту.

Протягом 2025 року було продано 4 земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна на загальну суму 4 720 307 грн, та 2 вільні земельні ділянки шляхом продажу на земельних торгах (аукціоні) на суму 4 660 000 грн.

За результатами виявлення використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів з фізичних осіб в позасудовому порядку було стягнуто 19790,37 грн, шляхом укладення договорів про відшкодування безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів у вигляді орендної плати (збитків).

Управління об’єктами комунальної власності

Славутською міською радою та її виконавчими органами здійснюється робота щодо ефективного використання комунального майна.

Сформовано та щорічно поновлюється Перелік об’єктів нерухомого комунального майна, що перебувають на балансах підприємств, установ, закладів комунальної форми власності, який затверджений рішенням Славутської міської ради від 22.12.2025 р. №31-54/2025.

Щодо об’єктів комунального майна ведуться реєстри договорів оренди, позички та про встановлення сервітутів. Станом на сьогодні - 67 діючих договорів оренди комунального майна, укладених за результатами проведення аукціонів через електронну торгову систему, а також які укладені без проведення аукціону із суб’єктами, що мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону відповідно до ст.15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Договори оренди, строк дії яких закінчився під час дії воєнного стану до 29.05.2025 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 (далі – Постанова) у редакції, чинній до 29.05.2025 року, вважаються автоматично продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати його припинення або скасування, крім випадків, передбачених цією Постановою. У зв’язку з цим усім орендарям та балансоутримувачам за такими договорами оренди направлено відповідні листи-роз’яснення відповідно до вимог чинного законодавства.

Приміщення комунальної власності використовуються для надання медичних послуг, освітніх послуг, під офіси, магазини, аптечні пункти, для здійснення побутового обслуговування населення в різних напрямках (надання швейних послуг, ремонт взуття, перукарні, виготовлення ключів тощо).

Шляхом передачі комунального майна в оренду на пільгових умовах (за 1 грн в рік) міська рада забезпечує функціонування органів державної влади та організацій, які необхідні жителям територіальної громади: Управління з питань ветеранської політики Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області, ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області, Славутський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, Управління соціального захисту населення Шепетівської РДА, Славутське управління ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та інші. Зазначені організації функціонують безпосередньо в нашому місті і забезпечують потреби жителів громади.

Об’єкти комунального майна територіальної громади використовуються інтернет-провайдерами та підприємством зв’язку на підставі 8 договорів. Протягом звітного періоду Відділом підготовлено 1 додаткову угоду до діючих договорів про встановлення сервітуту.

Кошти за користування комунальним майном згідно з договорами про встановлення сервітутів надходили до міського бюджету.

Станом на 01.01.2026 року від оренди комунального майна та використання комунального майна згідно з договорами про встановлення сервітутів до бюджету громади надійшли кошти в сумі 998959 грн. 54 коп  .

НАПРЯМ 5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Охорона навколишнього середовища.

За 2025 рік Славутським управлінням водопровідно-каналізаційного господарства в частині використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів  були виконані слідуючі роботи: очищення, промивка каналізаційної мережі, проведено роботи по відновленню дебіту водозабірної свердловини, ліквідовано затори та ремонт каналізаційної мережі по вул. Здоров'я, Лісній, Героїв Небесної Сотні, проведено ремонт водопровідних мереж по вул. Лісна, Здоров'я, Миру, Соборності, Церковна, Острозька, Ізяславська, Перемоги, Привокзальна. Проведено  інструментально-лабораторний контроль за якістю води на водозаборах та якістю зворотніх вод. Замінено запірну арматуру та встановлено нові датчики обліку води Проведено промивку, усунення заторів на каналізаційній мережі гідродинамічною установкою “АКВА ДЖЕТ“ по вул. Лісна, Ізяславська, Соборності, Здоров'я, вул. Я.Мудрого, Захисників України, Соборності, Героїв Небесної Сотні. Проведено заміну водопроводу по вул. Кн.Ольги. Замінено та проведено ремонт запірної арматури. Замінено водогін від свердловини №.9 Замінено стальний водопровід по пров. Квітневому. Замінено азбестоцементного водопровід; по пров. Кн.Сангушків. Проведено прокладання підвідного водогону від свердловини до фільтра ФОВ-3,2. Проведено санацію водопроводу з азбестоцементних труб. на п/е по пров. Калиновому, гідродинамічне очищення каналізаційного напірного колектора станцій №3, №5 ремонт водопровідних мереж. по вул. Я.Мудрого, Героїв Небесної Сотні, Козацька, ремонт напірного трубопровода від КНС №2.

Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм (утримання міського пляжу). Мікробіологічні, парозитологічні та хімічні дослідження води ставка

Окрім цього протягом року проводилось санітарне прибирання території громади та прилеглої території водних об’єктів. Проводилось видалення аварійних та формування зелених насаджень. Проводилось висаджування квітів та догляд за газонами, квітниками.

В період проведення загальноміського місячника Благоустрою було залучено до проведення заходів 3596 жителів міста та учнівської молоді. Під час заходів висаджено 246 дерев, 365 кущів. Ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище.

Проводились роботи щодо прибирання водних об’єктів від пластику та інших сторонніх предметів водної водойми.

Охорона громадського порядку.

За  період 01.01.2025 року по 31.12.2025 року відділом муніципальної інспекції управління житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку було проведено наступні заходи:

- обстежено, опрацьовано, погоджено із дільницею транспортної мережі №115/5, КП

«СЛАВУТА-СЕРВІС», Славутським РЕМ, Славутське УВКГ, Славутською філією АТ «Хмельницькгаз», дільницею мережі доступу 315/7, Славутське відділення №1 Шепетівського РУП ГУНП Хмельницькій області та видано 77 дозволів на порушення об'єктів благоустрою (земляних робіт, ремонтних робіт, тощо) в м. Славута;

- Складено 16 адміністративних протоколів по ст.152 КУпАП (порушення державних

стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів) та направлено на розгляд адміністративної комісії щодо правопорушення в сфері благоустрою (загальна сума накладених штрафів 7480 грн.) в т.ч. за видами порушень, а саме: засмічення території комунальної власності, спалювання трави, сміття, опалого листя, самовільне зайняття частини території комунальної власності, звалювання відходів рослинності, гілляк в невідведених для цього місцях, витоки нечистот за межі домогосподарства;

- постійно на території Славутської МТГ проводились профілактичні заходи та

роз’яснювальна робота серед громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб щодо не допущення правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів, санітарних норм, прибирання, озеленення, освітлення, вивозу сміття, правил торгівлі, незаконного розміщення МАФів, огорож, рекламних конструкцій, тощо. Дана інформація періодично висвітлювалась на офіційному сайті Славутської міської ради;

- проведено 106 комісійних обстежень на території Славутської МТГ про наявність у

житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

- проведено 35 комісійних обстежень на території Славутської МТГ про фактичне

проживання громадян;

- спільно з працівниками Славутського відділення поліції  №1 Шепетівського РУП

ГУНП в Хмельницькій області проводяться постійні патрулювання на території Славутської МТГ,  приймаємо участь у попередженні, запобіганні та припинені правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку у встановленому законодавством порядку на території Славутськоï міської територіальної громади;

- спільно з  спеціалістами Шепетівського районного управління Головного управління

Держпродспоживслужби у Хмельницькій області та працівниками КП «Славута-Сервіс» здійснювали екологічний контроль щодо виявлення фактів несанкціонованих звалищ, витоків нечистот, забруднення води;

- залучені до робочої групи з надання консультативно-роз’яснювальної допомоги

суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території Славутської міської територіальної громади та за звітний період здійснили заходи інформаційно-роз’яснювального характеру робочою групою для 18 юридичних осіб та 78 фізичних осіб-підприємців;

- систематично проводяться обстеження з благоустрою території водоохоронних зон і

прибережних смуг річки Богушівка та річки Горинь попередження та недопущення фактів незаконного вилову водних біоресурсів під час нересту забороненими знаряддями вилову;

- здійснювалися заходи щодо покращення та допомоги вилову безпритульних тварин

(собак) та розміщення їх у притулок для тварин на який знаходиться на території КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»;

- проводили обстеження території громади з метою попередження та недопущення

виникнення пожеж у весняні, літні та осінні періоди;

- спільно з спеціалістами відділу комунальної власності виконавчого комітету

Славутської міської ради залучалися до громадської комісії з житлових питань та заходів обстеження комунального майна на території Славутської МТГ;

- участь у супроводі та охороні громадського порядку під час проведення траурних

заходів по вшануванню Героїв Славутської МТГ які загинули під час захисту України від збройної агресії російської федерації;

Техногенна безпека.

Протягом поточного року основні зусилля системи цивільного захисту були зосереджені на підготовці органів управління цивільного захисту, підприємств, установ, організацій та проведення конкретних заходів попередження найбільш можливих надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру,техногенного та природного характеру.

На виконання Кодексу цивільного захисту України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів і директив Цивільного захисту України, Стратегії розвитку захисних споруд та цивільного захисту на період до 2034 року, а також розпоряджень голови Хмельницької обласної військової адміністрації, міського голови, плану основних заходів та плану на особливий період виконувались наступні заходи:

Створено резерв засобів індивідуального захисту органів дихання та препарату стабільного йоду для непрацюючого населення громади на 100% від потреби.

Населення громади укривається в сховищі, протирадіаційних укриттях, та в укриттях найпростішого типу.

На території громади розташовано 1 сховище, 19 протирадіаційних укриттів та 30 укриттів найпростішого типу. Розроблено інтерактивну карту захисних споруд цивільного захисту з якою можна ознайомитись на офіційному сайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету.

На території громади працює 14 сирен з яких 9 сирен автоматичного запуску та 5 ручного.

Секретар міської ради                                                                         Світлана ФЕДОРЧУК